I.	WPROWADZENIE	2

II.	AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJETYM WDRAŻANIEM PLANU	3

III.	ZADANIA POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTAUACJI NA DANYM OBSZARZE	30

IV.	REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW	31

V.	PLAN FINANSOWY NA LATA 2004 – 2006	60

VI.	PLAN FINANSOWY NA LATA 2007-2013	78

VII.	KRYTERIA OKREŚLANIA PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH	92

VIII.	SYSTEM WDRAŻANIA	92

IX.	SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ	93

# WPROWADZENIE

Działając na podstawie dotychczasowej strategii i w oparciu o ustalony już wieloletni plan inwestycyjny opracowano Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Pleśna. Dokument ten stanowi zarówno uaktualnienie założeń zawartych w strategii Gminy Pleśna jak również umożliwia planowanie własnych działań samorządu. Stanowi istotne źródło informacji na temat kierunków rozwoju, pokazując na jakie zadania będą przeznaczane środki publiczne.

Nie istnieje wymóg ustawowy co do konieczności opracowania planu. Jednak jego opracowanie jest bardzo pomocne przy ubieganiu się o środki pomocowe Unii Europejskiej. Tym samym realizuje się zasady programowania i planowania tak bardzo ważne w polityce strukturalnej Unii Europejskiej.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Pleśna w swoich założeniach nawiązuje do podstawowych dokumentów programowych województwa, powiatu i gminy. Program ten został opracowany w oparciu o:

- Informacje statystyczne ze spisu powszechnego z 2002 roku

- Strategię Rozwoju Gminy Pleśna

- Strategię Rozwoju Powiatu Tarnowskiego

- Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego

- Studium lokalnego potencjału gospodarczego powiatu tarnowskiego

- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

- Sektorowe Programy Operacyjne.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Pleśna dotyczy lat 2004-2006 z uwzględnieniem horyzontu długookresowego lat 2007-2013.

Wykonanie opracowania powierzono pracownikom Urzędu Gminy Pleśna, po społecznej konsultacji z Radą Gminy Pleśna oraz przedstawicielami poszczególnych grup społecznych. Założenia programu są więc wynikiem społecznych oczekiwań przekazywanych przez mieszkańców gminy na zebraniach wiejskich czyli konsultacjach społecznych. Realizacja planu zapewnić powinna ożywienie gospodarcze i prowadzić do racjonalizacji struktury zatrudnienia oraz do optymalnego wykorzystania miejscowych zasobów pracy.

Główny cel Planu Rozwoju lokalnego Gminy Pleśna został przyjęty przy założeniu spójności z innymi programami w tym strategią gminy, misją i celami strategicznymi. W wyniku konsultacji społecznych ustalono, że program będzie ukierunkowany na: „Poprawę warunków życia mieszkańców Gminy Pleśna poprzez optymalne wykorzystanie wszystkich dostępnych środków  finansowych i zasobów ludzkich”.

# AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJETYM WDRAŻANIEM PLANU

1. Położenie, powierzchnia i ludność

Gmina Pleśna pod względem administracyjnym położona jest w woj. małopolskim, w  odległości 10 –15 km od Tarnowa. Otoczona jest takimi gminami powiatu tarnowskiego jak:Tarnów Tuchów, Gromnik, Zakliczyn i Wojnicz. Jej usytuowanie w sieci osiedleńczej i komunikacyjnej uznać należy za korzystne, a to ze względu na bliskość dużego ośrodka miejskiego jakim jest Tarnów oraz międzynarodowej drogi A-4, stanowiącej główną arterię komunikacyjną Małopolski. Przez teren gminy przebiega dość ważna droga lokalna Tarnów – Zakliczyn oraz linia kolejowa prowadząca z Tarnowa na południe, w kierunku Nowego Sącza i Krynicy z odgałęzieniem ku wschodowi do Jasła, Krosna i Sanoka.

Z geograficznego punktu widzenia gmina leży na skraju Pogórza Ciężkowickiego rozciągającego się miedzy Dunajcem, a Wisłokiem. Od zachodu gminę ogranicza bieg Dunajca, a jej północno – wschodnią część przecina dopływ Dunajca, rzeka Biała tworząc rozległą dolinę na obszarze Pleśnej i Łowczówka. W zlewni rzeki Dunajec położone są 4 miejscowości gminy: Janowice, Dąbrówka Szczepanowska, Lubinka i Szczepanowice. Pozostałe siedem miejscowości gminy leży w zlewni rzeki Biała. Najwyższym wzniesieniem gminy jest masyw Wału – Lubinki (526 m n.p.m.). Natomiast na obszarze leżącym po prawej stronie Białej najwyższe wzniesienie to Słona Góra (386 m n.p.m.). Pod względem fizjograficznym znaczna część obszarów gminy należy do niekorzystnych dla rolnictwa i budownictwa, ze względu na zróżnicowane ukształtowanie terenu, o lokalnych spadkach przekraczających 25 % i o znacznym nasileniu procesów erozyjnych. Znaczna lesistość i urozmaicona rzeźba terenu, położenie w obszarze zlewni rzek: Dunajca i Białej, stwarzają malowniczość krajobrazową, sprzyjającą  turystyce i rekreacji.

Powierzchnia ogólna gminy wynosi 84,9 km2, zamieszkuje w niej 11 487 osób. Pod względem obszaru jest więc to gmina średniej wielkości, natomiast liczba mieszkańców pozwala zaliczyć ją do gmin dużych.

Gmina odznacza się wysoką gęstością zaludnienia: 140 mieszkańców na 1 km2 powierzchni ogólnej. Gmina obejmuje 11 sołectw, z których tylko dwa Lubinka i Woźniczna mają poniżej 500 mieszkańców, natomiast sześć sołectw – powyżej tysiąca mieszkańców.

Powierzchnia gruntów komunalnych wynosi 130 ha, rozproszonych na obszarze wszystkich 11 sołectw.

2. Środowisko przyrodnicze

Warunki naturalne dla produkcji rolnej określić można jako korzystne. Na podstawie danych fenologiczno – klimatycznych obszar gminy zalicza się do klimatu umiarkowanie ciepłego, ze średnią temperaturą roku 6 – 8oC z 50 –55 dniami słonecznymi w roku i średnią wilgotnością powietrza nie przekraczającą 88%. Okres wegetacyjny trwa od 195 do 210 dni. Przeważają wiatry zachodnie.  Roczna suma opadów zawiera się w przedziale 730- 780 mm, a najobfitsze opady występują w czerwcu i lipcu. Mają one często gwałtowny charakter, powodując znaczne szkody w postaci erozji i osuwisk oraz gwałtowny przybór cieków wodnych, które wszystkie należą do zlewni Dunajca i Białej.

Z surowców mineralnych występujących na terenie  gminy Pleśna tylko żwiry doliny Dunajca mają przemysłowe znaczenie. Obecnie pozostało na terenie gminy jedno udokumentowane złoże kruszywa naturalnego w Janowicach, które jest eksploatowane. Surowce ilaste znajdujące się na terenie gminy nie są obecnie eksploatowane. Stanowią je przede wszystkim powszechnie występujące gliny lessowe oraz gliny zwietrzelinowe powstałe z łupków fliszowych.

Niewątpliwym atutem gminy jest niskie zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi (zawartość b. nieznacznie wyższa od naturalnej), jak też siarką (na większej części obszaru poniżej 2mg siarki siarczanowej na kg gleby, w najwyższej wyniesionej, centralnej części gminy 2-3 mg/kg gleby).

Większość użytków rolnych stanowią gleby pyłowe, brunatne i bielicowe. W dolinach rzek Dunajca i Białej występują mady typu górskiego. Około 2/3 powierzchni użytków rolnych ma kwaśny lub bardzo kwaśny odczyn gleby wymagający wapnowania. W terenach o spadkach powyżej 12 stopni gleby narażone są na wzmożoną erozję i wypłukiwanie składników pokarmowych. Pod względem klasyfikacji bonitacyjnej gmina odznacza się dobrymi glebami. Około 84% użytków rolnych należy do gruntów prawnie chronionych i występuje w klasach od II do IV-tych. 17,2% użytków rolnych to grunty o wysokiej wartości produkcyjnej, należące do klas II, IIIa i IIIb. Do klas IVa i IVb należy 67% powierzchni użytków rolnych, a do klas słabych V i VI tylko 14,2%. Grunty najniższej jakości rolniczej, znajdujące się w uprawie, a nadające się do zalesienia stanowią zaledwie 1,23% użytków rolnych. Średni wskaźnik bonitacji gleb wynosi 1,06. Najwięcej gleb w klasach II i III znajduje się w następujących miejscowościach: Rzuchowa, Pleśna oraz Szczepanowice. Wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej oceniający przyrodnicze wskaźniki produkcji rolnej jest wysoki i wynosi wg. IUNG w Puławach 79,2 punktów.

Lesistość gminy zbliżona jest do średniej krajowej i wynosi 28,8% ogólnej powierzchni gminy. Największą lesistość wykazują sołectwa górzyste: Rychwałd –53.8%, Dąbrówka Szczepanowska –39,9%, Lichwin –41,5% i Woźniczna – 37,9%.Według planów urządzeniowych dla lasów państwowych i prywatnych powierzchnia lasów wynosi na terenie gminy 2 444,61 ha: z tego lasy państwowe zajmują pow.1 294,17 ha, lasy prywatne 1 126,74 ha, a lasy komunalne 23,70 ha. Przeważają siedliska typu wyżynnego o typie gospodarczym drzewostanów: jodłowo – bukowo – dębowym, ze znacznym udziałem jodły. Jako domieszki występują: świerk, modrzew, lipa i jawor. Stan środowiska leśnego w gminie jest na ogół korzystny, o nieprzekroczonych normatywach zanieczyszczeń. Wskaźnikiem czystości powietrza jest jodła. Występuje ona dość licznie w Lichwinie gdzie występuje jako gatunek główny.

3. Turystyka

Gmina Pleśna położona jest w niewielkiej odległości od centrum Tarnowa, posiada dość dobrze rozwiniętą sieć dróg publicznych, oznakowane szlaki turystyczne i ścieżki rowerowe oraz ośrodek jazdy konnej, wyciąg narciarski - dlatego też jest doskonałym miejscem do wypoczynku weekendowego jak i dla turystyki kwalifikowanej. Teren gminy z uwagi na duże różnice w wysokościach oraz odsłonięte, nie zadrzewione zbocza jest doskonałym miejscem do uprawiania narciarstwa biegowego i zjazdowego (wyciąg narciarski w Lubince). Odsłonięte szczyty i zbocza wzgórz tworzą wiele wspaniałych miejsc widokowych. Malownicze krajobrazy są dużym walorem gminy, który przyciągaj wielu turystów. Czynnikiem sprzyjającym rozwojowi turystyki jest duża różnorodność zbiorowisk roślinnych i bogactwo fauny jak również występowanie zabytków kultury materialnej : cmentarze z I i II wojny światowej, kościoły, kapliczki i krzyże przydrożne, dwory, parki podworskie. Przez teren gminy przebiegają następujące szlaki turystyczne:- żółty Tarnów- Bartkowa, zielony Tarnów- Rajbrot, Szlak Niepodległości (trasa samochodowa) – Tarnów-Kąśna Dolna,- szlak kajakowy – szlak wodny Dunajcem.

Wyznaczone i oznakowane 4 ścieżki rowerowe przebiegają po atrakcyjnych terenach gminy: trasa rowerowa Nr 1 „Batylowa” Pleśna Rynek – Pleśna Batylowa - długość 1,5 km, trasa o małym stopniu trudności, przy końcu trasy gospodarstwo agroturystyczne z ośrodkiem jazdy konnej.

Trasa rowerowa Nr 2 „Na Grabówce” Świebodzin-Szkoła Podstawowa – Grabówka -Kłokowa długość 4,5 km, trasa o średnim stopniu trudności z wieloma punktami widokowymi.

Trasa rowerowa Nr 3 „Gądówka” – długość 4 km, Pleśna Cmentarz – Pleśna Gądówka, trasa o urozmaiconym pofałdowaniu terenu z punktem widokowym.

Trasa rowerowa Nr 4 „Legionistów” – długość 14 km, Cmentarz Legionistów w Łowczówku-Rychwałd Klepków-Lichwin Pustki-Lubinka Piekarzówka-Lichwin-Nowy Świat, trasa o dużych walorach widokowych i dużym stopniu trudności.

W roku 2003 w ramach programu IDENTUR oznakowano najciekawsze  atrakcje turystyczne na terenie gminy . Wykonano również  tablice z mapą powiatu i gminy z zaznaczeniem szlaków turystycznych , atrakcji architektonicznych i przyrodniczych. Wytyczono ścieżkę przyrodniczą w Uroczysku Pleśnianki oraz wydano przewodnik, który zawiera komentarze do poszczególnych przystanków, a tym samym ułatwia obserwację przyrody. Trasa ścieżki o długości 1.500 m poprowadzona jest przez las typu grądowego, który ma charakter lasu pierwotnego. Występuje w nim wiele ciekawych gatunków zwierząt i roślin.

Według szacunkowych danych w 2002 roku gminę odwiedziło łącznie 3800 turystów w tym: 2660 turystów krajowych i 1140 turystów zagranicznych. 970 turystów przyjechało do gminy na wypoczynek, a pobyt 2830 turystów związany był z odwiedzinami rodzin..

W celu zwiększenia ilości turystów odwiedzających gminę a także wydłużenia czasu ich pobytu konieczna jest dalsza rozbudowa infrastruktury z uwzględnieniem urządzeń sportowo- rekreacyjnych, rozwój bazy gastronomicznej i noclegowej, budowa planowanego zbiornika retencyjnego w Janowicach. W miejscowości Łowczówek nad rzeką Biała Tarnowska zlokalizowany jest Ośrodek rekreacyjny „Relax”. Istniejące w tym Ośrodku urządzenia sportowo-rekreacyjne nie odpowiadają na wzrastające  i zmieniające się zapotrzebowanie. Został przygotowany projekt techniczny modernizacji tego ośrodka, w którym przewidziano modernizację istniejących boisk sportowych, budynków, parkingu, placu zabaw dla dzieci, a także budowę basenu, kręgu tanecznego i ścieżki zdrowia.

Obszar gminy kwalifikuje się do rozwoju agroturystyki, która może stać się szansą dla przetrwania niewielkich gospodarstw dając mieszkańcom dodatkowe źródło dochodów. W gminie Pleśna funkcjonuje 6 gospodarstw agroturystycznych o różnej ofercie produktu turystycznego : jazda konna, turystyka górska piesza lub rowerowa, narciarstwo itp.

Istniejące gospodarstwa agroturystyczne dążą do podniesienia poziomu świadczonych usług i poszerzenia oferty. W celu skutecznej promocji na rynku krajowym gospodarstwa agroturystyczne przystąpiły do Stowarzyszenia Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne tworząc w gminie własne Koło Terenowe. Ważnym czynnikiem rozwoju agroturystyki są walory kulturowe i etniczne świadczące o indywidualnym, niepowtarzalnym charakterze gminy. Kultywowanie tradycji przez ludowy zespół „Pleśnianie” oraz grupę kolędniczą „Pleśnioki”, organizowanie Święta Owoców i próba wypromowania potrawy regionalnej są istotnym elementem promocji gminy, a także istotnie wpływają na uatrakcyjnienie oferty turystycznej.

4. Źródła utrzymania mieszkańców

Wysoka gęstość zaludnienia, bliskość Tarnowa oraz znaczne rozdrobnienie gospodarstw sprawiają, że rolnictwo nie jest głównym źródłem utrzymania mieszkańców. Jedynie niespełna dwie trzecie spośród 2828 zamieszkujących gminę rodzin posiada więcej niż 1 ha UR, a więc formalnie rzecz biorąc gospodarstwo rolne ,jedna czwarta użytkuje działki o powierzchni 0,1 -1 ha, a co dziesiąta rodzina nie posiada w ogóle ziemi (jeśli nie liczyć parceli siedliskowej poniżej 10 arów). Tylko niespełna 2% rodzin utrzymuje się wyłącznie z rolnictwa-, pozostałe natomiast mają mieszane (rolnicze i pozarolnicze) albo wyłącznie pozarolnicze źródła dochodu. Główną podstawą egzystencji ludności stała się zarobkowa praca poza rolnictwem, głównie w Tarnowie. Znaczny udział w dochodach ludności mają źródła niezarobkowe (emerytury, renty, zasiłki), a dla co czwartej rodziny w gminie stanowią podstawę utrzymania. Liczba korzystających ze źródeł socjalnych wynosi około 3,6 tys. osób, a zatem przewyższa ona znacznie liczbę pracujących zarobkowo. Dla coraz większej grupy ludności głównym źródłem dochodu stały się okresowe wyjazdy zarobkowe za granicę, głównie do Austrii, Niemiec i Stanów Zjednoczonych.

| Tabela. Ludność wg głównego źródła utrzymania, płci oraz grup wieku |
| --- |
| Źródło utrzymania | Posiadający własne źródło utrzymania | Utrzymywani | Ogółem |
| z pracy najemnej | 2 414 | 2 786 | 5 200 |
| z pracy na rachunek własny | 217 | 342 | 559 |
| z pracy w gospodarstwie rolnym | 818 | 502 | 1 320 |
| z renty | 1 509 | 761 | 2 270 |
| z emerytury | 1 199 | 324 | 1 523 |
| z pozostałych źródeł | 336 | 279 | 615 |
| Ogółem | 6 493 | 4 994 | 11 487 |

Ważna dla rozwoju gospodarczego gminy drobna przedsiębiorczość pozostaje wciąż  zbyt słabo rozwinięta, o czym świadczy stosunkowo niska liczba: 13 podmiotów gospodarczych na 100 rodzin. W gminie według stanu na dzień 1 maja 2004 r. zarejestrowanych jest 351 podmiotów gospodarczych. Pod względem stopnia aktywności przedsiębiorczej przodują wsie Pleśna i Rzuchowa gdzie zlokalizowanych jest około 40 % zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Najczęściej podejmowaną formą działalności są usługi (58%) między innymi: w zakresie transportu towarowego, robót ziemnych koparką, mechaniki pojazdowej, usług budowlanych. Pozostałe wpisy dotyczą działalności w zakresie usług krawieckich, wykonywania kręgów studziennych, skupu i sprzedaży żywca, ciesielstwa, weterynarii, fryzjerstwa i tartacznictwa. Odnotowuje się niewielki wzrost usług w zakresie prowadzenia ksiąg podatkowych i usług informatycznych. Zaprzestały działalności podmioty zajmujące się zduństwem, kowalstwem, usługami pogrzebowymi.

Przedsięwzięcia dotyczące handlu stałego i obwoźnego stanowią drugą grupę podejmowanych działalności gospodarczych (30%). Koncentracja placówek handlowych znajduje się w Pleśnej, tu też placówki mają wyższy standard wyposażenia. Po kilka placówek znajduje się w Rzuchowej i Janowicach. W pozostałych miejscowościach występują pojedyncze sklepy. Większość placówek handlowych mieści się w niewielkich lokalach, wspólnych z funkcją mieszkaniową. Standard obsługi ludności przez placówki handlowe nie jest korzystny i wynosi ok. 250 osób na placówkę.

Działalność produkcyjną podjęło w gminie 40 podmiotów gospodarczych (12%), która związana jest z produkcją drewna, mebli, metalowych wyrobów gotowych i artykułów spożywczych.

Struktura drobnych przedsiębiorstw w gminie, jest podobna do innych gmin wiejskich  Małopolski, charakteryzuje się przewagą placówek handlowych i usługowych, których założenie nie wymaga tak dużych nakładów kapitałowych, jak rzemiosło i drobna wytwórczość. Przedsiębiorcy podejmują działalność gospodarczą najczęściej jako osoby fizyczne lub rzadziej w formie spółek cywilnych. Stworzenie warunków wspierania rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy jest zasadniczą drogą do aktywizacji gospodarczej wsi i zagospodarowania zasobów siły roboczej.

5. Rolnictwo

W ogólnej powierzchni gospodarstw rolnych na terenie gminy, która wynosi 5336 ha największy udział mają użytki rolne, które stanowią 4074 ha w tym grunty orne 2617 ha. Użytki rolne niemal w całości stanowią własność prywatną.

Liczba gospodarstw powyżej 1 ha wynosi 1724 w tym:

- 1-2 ha                855

- 2-5 ha                749

- 5-7 ha                  92

- 7-10 ha                22

- 10-15 ha                4

- powyżej 15 ha       2

Liczba działek rolnych poniżej 1ha wynosi 2777. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego na terenie gminy wynosi 3.20 ha. Średnia liczba pól w gospodarstwach rolnych wynosi 3. Ludność związana z rolnictwem stanowi około 83 % ogółu ludności zamieszkałej w gminie. Znaczny udział ludności związanej z rolnictwem występuje w sołectwach bardziej oddalonych od ośrodka gminnego tj. w Dąbrówce Szczepanowskiej, Lubince, Lichwinie i Janowicach gdzie ludność rolnicza stanowi od 87% do 94 %. Ludność pracująca stale i doraźnie w rolnictwie indywidualnym w tych sołectwach wynosi od 80% do 90% co świadczy o zdecydowanie rolniczej funkcji tych wsi i braku możliwości zarobkowania. Gmina charakteryzuje się bardzo wysokim wskaźnikiem pracy w rolnictwie, wynoszącym 75 osób na 100 ha użytków rolnych. Najwyższe zatrudnienie na 100 ha UR wykazują sołectwa; Plesna – 133 osoby, Łowczówek – 113 osób, Świebodzin – 99 osób i Rzuchowa – 92 osoby, położone najbliżej Tarnowa, przy równoczesnym najmniejszym udziale ludności pracującej wyłącznie w rolnictwie indywidualnym. Relatywnie wysoki odsetek nadwyżki pracy w rolnictwie występuje tu z powodu większego zaludnienia niż w pozostałej części gminy oraz większego stopnia pracujących w przeszłości poza rolnictwem. Najniższy wskaźnik pracy w rolnictwie posiadają sołectwa o ugruntowanej funkcji rolniczej, gdzie rolnictwo stanowi główne źródło utrzymania. Dotyczy to wsi Janowice –48,5os./100 ha użytków rolnych i Dąbrówki Szczepanowskiej – 53os./100ha użytków rolnych. Na zawyżoną potrzebę pracy w rolnictwie wpływa obok stopnia wykształcenia i braku rynku pracy poza rolnictwem, stosunkowo niski poziom nasycenia maszynami rolniczymi oraz ich nienajlepszy stan techniczny. Poziom zatrudnienia w rolnictwie maleje wraz ze wzrostem obszarowym gospodarstw rolnych. Wykształcenie ludności rolniczej przedstawia się następująco: 80 % ludności w wieku powyżej 15 lat posiada tylko podstawowe lub zasadnicze zawodowe wykształcenie. Wykształceniem wyższym legitymuje się tylko 2 % ludności związanej z rolnictwem.

Minimalne bezrobocie w rolnictwie, określone zgodnie z kryteriami zalecanymi przez EUROSTAT uznający za bezrobotne osoby nie pracujące lub poszukujące pracy w  ciągu 3 miesięcy, wynosiło 43 osoby. Według szacunków Urzędu Statystycznego w Tarnowie bezrobocie nieujawnione określa się na około 30 osób na 100 zatrudnionych w rolnictwie. Potencjalnie bezrobotne są również osoby w wieku produkcyjnym, bierne zawodowo, które stanowią 15,5% ludności rolniczej czynnej zawodowo.

| Tabela 2. Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej |
| --- |
| Wyszczególnienie | wyższe | średnie | zawodowe | podstawowe | Ogółem |
| pracujący | 290 | 1155 | 1699 | 859 | 4003 |
| Bezrobotni | 26 | 205 | 356 | 80 | 667 |
| bierni zawodowo | 49 | 541 | 848 | 2115 | 3553 |
| nieustalony status na rynku pracy | 17 | 100 | 122 | 43 | 282 |
| Ogółem | 382 | 2001 | 3025 | 3097 | 8505 |

|  | wyższe | średnie | zawodowe | podstawowe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| współczynnik aktywności zawodowej w % | 86,60% | 71,50% | 70,80% | 30,70% |
| współczynnik zatrudnienia w % | 79,50% | 60,80% | 58,50% | 28,10% |
| Stopa bezrobocia w % | 8,20% | 15,10% | 17,30% | 8,50% |

W produkcji roślinnej największą pozycję stanowią zboża tj 1128 ha (co stanowi 28% użytków rolnych. Uprawa ziemniaków zajmuje powierzchnię 534 ha co stanowi 13% użytków rolnych. Produkcja pasz zajmuje dominującą pozycję w strukturze produkcji. W większości rolnicy kontynuują system produkcji polegający na przetwarzaniu produktów roślinnych na zwierzęce. System ten jednak nie jest dobry, ponieważ nastąpił znaczny spadek opłacalności produkcji żywca i mleka oraz trudności z ich zbytem, dlatego też rolnicy ograniczają pogłowie zwierząt, w efekcie czego pomimo znacznej bazy paszowej obsada zwierząt na terenie gminy bardzo maleje. W tej sytuacji mając na uwadze specyfikę gminy należy preferować intensywne i pracochłonne kierunki produkcji roślinnej: strączkowe na ziarno, buraki cukrowe, warzywa.. Przedstawiony obraz rolnictwa wskazuje o jego niskiej intensywności (wysoki udział mało intensywnych upraw, niska obsada zwierząt oraz występowanie odłogów, które stanowią ok. 6% gruntów ornych).

Na terenie gminy są duże tradycje w uprawie krzewów jagodowych (maliny, porzeczki, aronie). Liczba plantacji krzewów jagodowych na terenie gminy wynosi ok.700.Są to przeważnie niewielkie plantacje o powierzchni średnio od 0,1 – 0,2 ha. Ogółem na terenie gminy powierzchnia sadów wynosi 228 ha. W tej powierzchni ujęte są plantacje jagodowe i sady o powierzchni powyżej 0,10 ha.

W sezonie zbioru owoców uruchamiane jest kilka skupów. Najwięcej owoców skupowane jest przez Chłodnię Tarnowską i kilku odbiorców prywatnych. W 2003 roku skupiono około 200 ton owoców jagodowych. Co roku czynione są próby zorganizowania punktów skupu przez inne firmy i nawiązania nowych kontaktów miedzy innymi z firma Kazex z Dębicy, przetwórnią z Żegociny, przetwórnią Tymbark – celem wywiązania się większej konkurencji, podpisania umów kontraktacyjnych. Jednak nie odniosło to sukcesu z wielu przyczyn. Istnieje również zarejestrowane Stowarzyszenie Producentów Owoców Jagodowych zrzeszające 20 członków. Członkowie tegoż Stowarzyszenia uczestniczą w różnych seminariach szkoleniowych w ciągu roku, spotkaniach organizowanych z firmami zajmującymi się skupem owoców. Uczestniczą także w wyjazdach do Instytutów Sadowniczych, szkółek krzewów i drzewek owocowych.

6. Produkcja zwierzęca

Główne kierunki produkcji zwierzęcej w gminie to bydło mleczne i trzoda chlewna. W związku ze spadkiem opłacalności produkcji żywca i mleka oraz trudnościami z ich zbytem, rolnicy ograniczyli liczbę pogłowia. W efekcie mimo znacznej bazy paszowej, obsada zwierzat w gminie jest w większości sołectw bardzo niska, a małe gospodarstwa (zwłaszcza w północno-wschodniej części gminy) odstąpiły od chowu inwentarza. Według danych z Powszechnego Spisu Rolnego z 2002 roku, krowy mleczne utrzymuje: 801 gospodarstw, co stanowi 32,8% ogółu gospodarstw rolnych, trzodę chlewną: 450 gospodarstw co stanowi 18,4% ogółu, konie: 261 gospodarstw – 10,7%; kozy: 90 gospodarstw – 3,7% ogółu. Najwięcej zwierząt utrzymywanych jest w gospodarstwach o powierzchni od 1 do 5 ha użytków rolnych. Obsada zwierząt gospodarskich w sztukach dużych na 100 ha użytków rolnych wynosi 41SD/100 ha i jest bardzo niska.

Pomimo że, produkcja mleka jest obecnie jedną z opłacalnych gałęzi produkcji, to na terenie gminy prowadzona jest w bardzo małej skali. Aktualnie 20 gospodarstw produkujących mleko ma szansę rozwijać i modernizować produkcję w kierunku utrzymania koniecznych standardów jakości.

Na terenie gminy były duże tradycje w chowie trzody chlewnej jednak ze względu na niską opłacalność produkcji żywca wieprzowego i niestabilność cen na rynku produkcja żywca wieprzowego obniżyła się. Według danych z PSR z 2002 r. wielkość pogłowia wynosi obecnie 2098 szt. trzody chlewnej ogółem z czego 214 szt. stanowią lochy na chów. Obecnie na terenie gminy brak jest skupu żywca.

7. Infrastruktura techniczna

Na przestrzeni ostatnich lat podejmowane są liczne przedsięwzięcia sprzyjające rozwojowi infrastruktury technicznej oraz podnoszące standard cywilizacyjny na terenie gminy. Szybki wzrost wymagań ze strony mieszkańców stanowi istotny czynnik wywierający presję na uzupełnianie braków. Najwięcej wymagań związanych jest z modernizacją i remontami dróg gminnych. Istniejąca sieć dróg dzieli się na drogi powiatowe i gminne. Długość dróg gminnych wynosi obecnie 198,8 km w tym: 98,55 km dróg posiada nawierzchnię utwardzoną, a 100,25 km jest o nawierzchni nie ulepszonej. Gęstość podstawowej sieci dróg przekracza 70 km/100km2 i jest wyższa od średniej krajowej, która wynosi 50,1 km/100km2.

Ilość kilometrów dróg w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

| Miejscowość | Ilość kilometrów dróg |
| --- | --- |
| Pleśna | 28 |
| Łowczówek | 15 |
| Woźniczna | 12 |
| Rychwałd | 11 |
| Świebodzin | 11 |
| Rzuchowa | 12 |
| Szczepanowice | 14 |
| Dąbrówka Szczep. | 11 |
| Lubinka | 10 |
| Janowice | 35 |
| Lichwin | 40 |

Istniejący układ dróg powiatowych i gminnych umożliwia dobre połączenia autobusowe poszczególnych wsi z miejscowością Pleśna oraz Tarnowem, a także z sąsiadującymi gminami Tuchów i Zakliczyn. Najlepsze połączenia komunikacyjne z Tarnowem mają wsie Pleśna i Rzuchowa. Komunikacja zapewniona jest przez prywatnych przewoźników i PKS.

Nieco gorszy i bardziej kosztowny ze względu na brak konkurencji mają mieszkańcy wsi Rychwałd, Lichwin, Lubinki i Janowic.

Obecnie cała gmina została zgazyfikowana, a liczba gospodarstw domowych wyposażonych w gaz sieciowy wynosi 95 %, jednak korzysta z niego 80 % mieszkańców. Na terenie Gminy Pleśna zlokalizowanych jest szereg sieci i urządzeń gazowniczych, takich jak:

- gazociąg wysokoprężny DN 100 PN 63 do stacji redukcyjnej gazu znajdującej się na terenie miejscowości Rzuchowa,

- stacja redukcyjna gazu I stopnia w Rzuchowej,

- średnioprężne sieci gazowe na terenie poszczególnych miejscowości gminy o średnicach Ø 150 – Ø 32.

Głównym źródłem zasilania w gaz ziemny jest stacja redukcyjna w Rzuchowej zasilana z gazociągu Tarnów-Skawina. Dodatkowo układ sieci dosilany jest gazociągiem Ø 110 ze stacji redukcyjnych gazu znajdujących się w miejscowościach: Burzyn, Dąbrówka Tuchowska i Rzepiennik Marciszewski. Sieć średnioprężna gminy Pleśna powiązana jest również z siecią miasta Tarnowa oraz gmin sąsiadujących poprzez gazociągi rozdzielcze o niewielkich średnicach. Gaz użytkowany jest przez odbiorców komunalnych głównie do przygotowania posiłków i grzania wody oraz częściowo do celów grzewczych. Długość sieci wynosi: 271 km, - % gazyfikacji gminy: powierzchniowo 100%, budynki 77%. Istnieje możliwość zasilania w gaz nowych odbiorców znajdujących się w zasięgu istniejących sieci średnioprężnych, jak również możliwość ich rozbudowy.

Obsługa abonentów na terenie Gminy w zakresie łączności telefonicznej realizowana jest poprzez 3 centrale telefoniczne: Pleśna 940 numerowa, Rzuchowa 650 numerowa,

Janowice 500 numerowa, system dostępowy w Lichwinie 280 numerowy. Wszystkie te centrale pracują w pełnym ruchu automatycznym połączone linią kablową z centralą główną w Tarnowie. Sieć abonencka w wykonaniu napowietrznym słupowym. Wskaźnik telefonizacji gminy: powierzchniowo 100%, budynki 80%. Na terenie Gminy występuje znaczne zapotrzebowanie na usługi telefoniczne. Wszystkie centrale przewidziane będą do rozbudowy w najbliższym czasie.

Pomimo znacznego postępu w zakresie wodociągowania gminy większość mieszkańców gminy zaopatruje się w wodę z własnych studni kopanych, których wydajność i parametry fizyko-chemiczne oraz bakteriologiczne nie odpowiadają potrzebom i normom. Wodę bieżącą z własnych ujęć (grawitacyjnych lub przy użyciu hydroforu) ma 70 % gospodarstw domowych w gminie. Zbiorowy system zaopatrzenia Gminy w wodę realizowany jest za pośrednictwem sieci wodociągowej zasilanej z ujęcia na rzece Białej Tarnowskiej w Lubaszowej i ujęcia na Dunajcu w Zgłobicach. Do sieci wodociągowej przyłączonych jest 641 budynków (stan na koniec 2003 roku), co stanowi 26,5 % zwodociągowania gminy. Stan techniczny sieci wodociągowej jest dobry .Znaczny odsetek domów bez bieżącej wody występuje w Świebodzinie, Rychwałdzie, Janowicach i Lichwinie. W chwili obecnej realizowana jest systematycznie rozbudowa sieci wodociągowej. Przewiduje się docelowo rozbudowę sieci wodociągowej dla zapewnienia dostarczenia wody z systemu zbiorowego do 6 000 mieszkańców. W najbliższych latach przewidziane jest kompleksowe zwodociągowanie gminy.

8. Dziedzictwo kulturowe

Działające na terenie gminy pięć bibliotek (na jedną placówkę przypada 2,1 tys. mieszkańców) zapewnia właściwą możliwość korzystania ze zbiorów bibliotecznych (na 1000 mieszkańców przypada 5560 woluminów). Otwarcie czytelni internetowej w Lichwinie podnosi jakość świadczonych usług jak również zapewnia dostęp do Internetu mieszkańcom tej miejscowości.

Gminny Dom Kultury w Pleśnej z oddziałem w Janowicach organizuje działalność kulturalną na terenie gminy, przygotowując szereg imprez o charakterze patriotycznym, rekreacyjno-sportowym i kulturowym. Współpracuje z twórcami ludowymi organizując wystawy ich dorobku artystycznego. Kultywuje zachowane tradycje ludowe poprzez utrzymywanie działalności ludowego zespołu „Pleśnianie” i grupy kolędniczej „Pleśnioki”.

Od 1994 roku samorząd gminy wydaje gazetę lokalną „Pogórze”. Stowarzyszenie Akcja Katolicka działające przy dwóch parafiach w Pleśnej i w Szczepanowicach wydaje własne biuletyny „Przyjaciel ludu” i „Serce Niepokalanej”.

Niewątpliwie mocną stroną gminy jest wyróżniająca ją wśród innych gmin znaczna aktywność społeczna mieszkańców realizująca się głównie poprzez najlepiej zakorzenione w środowisku wiejskim organizacje jakimi są Ochotnicze Straże Pożarne oraz Koła Gospodyń Wiejskich.

9. Oświata

W Gminie Pleśna struktura wykształcenia ludności jest  niekorzystna. Pod  względem  wykształcenia  mieszkańców  Gmina  Pleśna  plasuje  się na poziomie średnim  w  stosunku do  kraju.  Bardzo  duży  procent  osób  posiada  wykształcenie  zaledwie  podstawowe  lub  w  najlepszym  razie  wykształcenie  zasadnicze  zawodowe.

Na terenie Gminy Pleśna funkcjonuje: osiem sześcioletnich szkół  podstawowych (w Pleśnej, Rychwałdzie, Lichwinie, Lubince, Dąbrówce Szczepanowskiej, Janowicach, Szczepanowicach, Świebodzinie), samodzielne gimnazjum w Pleśnej, zespół szkoły podstawowej i gimnazjum w Rzuchowej, przedszkole publiczne w Pleśnej oraz osiem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Na terenie Gminy funkcjonuje stołówka, w której stołuje się 80 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Pleśnej oraz 90 uczniów z Gimnazjum w Pleśnej. W roku szkolnym 2003/2004 w szkołach podstawowych zatrudnionych jest 94,06 nauczycieli w przeliczeniu na etaty, oraz 122 nauczycieli w osobach.

Spośród szkół podstawowych znajdują się trzy szkoły liczące poniżej 100 uczniów (SP w Lubince, SP w Dąbrówce Szczepanowskiej, SP w Rychwałdzie), w których funkcjonują klasy łączone. Ze względów lokalowych funkcjonują tzw. „zamiejscowe oddziały gimnazjalne” umiejscowione w szkołach podstawowych. W roku 2005 przewiduje się likwidację Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rzuchowej i wyodrębnienie samodzielnych jednostek wchodzących w skład zespołu. Gmina Pleśna  w pierwszej kolejności będzie dążyć do likwidacji zamiejscowych oddziałów gimnazjalnych, które nie sprzyjają pracy Gimnazjum zarówno pod względem dydaktycznym jak i organizacyjnym. Warunkiem poprawy tej sytuacji będzie przeprowadzenie prac inwestycyjnych i oddanie odpowiednich obiektów dla potrzeb Gimnazjum w Rzuchowej. W chwili obecnej trwają prace przy rozbudowie Gimnazjum w Rzuchowej. Planowany termin oddania budynku do użytku – rok 2005. Placówki funkcjonujące na terenie Gminy Pleśna systematycznie zaopatrują się w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Duży nacisk kładzie się na doposażenie wszystkich szkół i przedszkola. Z uwagi na konieczne remonty i modernizację budynków szkolnych możliwości przeznaczenia większych kwot na pomoce dydaktyczne z budżetu szkół są ograniczone.

W chwili obecnej na terenie Gminy funkcjonują 3 pracownie komputerowe, które zostały wyposażone ze środków MEN. Są to: Gimnazjum Pleśna, Gimnazjum Rzuchowa, Szkoła Podstawowa w Janowicach. Organ prowadzący przeznaczył własne środki na przygotowanie pracowni, wyposażenie w sprzęt i przeszkolenie nauczycieli – opiekunów pracowni. Ponadto w 1999 roku zakupiono po jednym komputerze dla każdej szkoły. W ramach własnych środków uzyskanych od sponsorów, a także środków wypracowanych, szkoły dokonują systematycznie zakupu sprzętu komputerowego.

Zapoczątkowana w 1999 roku reforma sytemu oświaty wprowadziła wiele zmian w pracy szkół, także zmian w dotychczas stosowanych metodach nauczania i wychowania. Konieczność stosowania przez nauczycieli aktywizujących metod nauczania stawia przed kadrą pedagogiczną obowiązek nabycia nowych umiejętności. Dlatego niezmiernie ważnym jest ciągłe doskonalenie i dokształcanie się nauczycieli, aby główne założenia reformy mogły być właściwie wprowadzane w życie, a co za tym idzie aby przyniosły zamierzone efekty dydaktyczne i wychowawcze. W tym celu Gmina Pleśna nawiązała współpracę z działającym w Tarnowie Samorządowym Centrum Edukacji podpisała stosowne porozumienie w zakresie partycypowania w kosztach działalności Centrum. Umowa o współpracy z Samorządowym Centrum Edukacji stworzyła możliwość uczestnictwa kadry pedagogicznej z naszego terenu w różnego rodzaju szkoleniach, kursach i warsztatach. Gmina Pleśna szczególny nacisk kładzie na udział kadry pedagogicznej w szkoleniach w zakresie wykorzystania technologii informatycznych w pracy dydaktycznej, ze względu na planowaną komputeryzację wszystkich placówek oświatowych naszej Gminy. Gmina Pleśna prowadzi i planuje dalsze systematyczne szkolenia kadry kierowniczej placówek w zakresie zarządzania i administracji oraz we współpracy z Kuratorium Oświaty w zakresie prawa oświatowego.

W celu umożliwienia uczniom rozwijania swoich zainteresowań, a także w celu zagospodarowania wolnego czasu uczącej się młodzieży organizuje się zajęcia pozalekcyjne  oraz różnego rodzaju kółka zainteresowań, w tym głównie o tematyce informatycznej. Rozwijana jest działalność harcerska. Na terenie gminy organizuje się również w formie stowarzyszeń Uczniowskie Kluby Sportowe propagujące rozwój kultury fizycznej i sportu.

Na terenie Gminy Pleśna zorganizowany jest dowóz uczniów. Dowożonych jest 332 uczniów. Dzieci dowożone są:

- z miejscowości Lichwin, Rychwałd, Łowczówek, Woźniczna, Świebodzin do Gimnazjum w Pleśnej,

- z miejscowości Łowczówek, Woźniczna do Szkoły Podstawowej w Pleśnej,

- z miejscowości Lubinka i Dąbrówka Szczepanowska Dolna do Gimnazjum w Rzuchowej,

- z miejscowości Dąbrówka Szczepanowska oraz przysiółków wsi Szczepanowice do Szkoły Podstawowej w Szczepanowicach,

- z przysiółków wsi Janowice do Szkoły Podstawowej w Janowicach.

Koncepcja rozwoju oświaty na terenie Gminy Pleśna opiera się na zasadniczych celach reformy, tj.:

- upowszechnieniu kształcenia na poziomie średnim oraz wyraźnym wzroście liczby

podejmujących studia wyższe,

- zwiększeniu i wyrównaniu szans dostępu do edukacji na wszystkich jej poziomach,

- sprzyjaniu poprawie jakości edukacji przez przywrócenie właściwych proporcji między przekazem wiadomości, kształtowaniem umiejętności a troską o rozwój osobowości czyli doprowadzeniu do zintegrowania procesu wychowania i kształcenia.

10. Ochrona środowiska

Gmina Pleśna jest gminą spełniającą głównie funkcje rolniczo – turystyczną. Prawie cały obszar Gminy należy do Obszaru Chronionego Krajobrazu, co nadaje szczególna rangę wszelkim działaniom zmierzającym do utrzymania i poprawy stanu środowiska naturalnego.

Źródłami emisji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza na terenie gminy są:

  - zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł „niskiej emisji”,

  - zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł komunikacyjnych.

Na terenie gminy brak jest stałych punktów pomiaru stężeń zanieczyszczeń powietrza. Głównym działaniem, związanym bezpośrednio z ochroną powietrza jest ograniczenie „niskiej emisji”. Osiągnięcie celu jakim jest ograniczenie energochłonności i obniżenie emisji zanieczyszczeń możliwe jest poprzez prowadzenie działań termomodernizacyjnych budynków, jak i sposobów ich ogrzewania. Obniżenie zanieczyszczenia powietrza wynikającego z ruchu samochodowego stanowić będzie jeden z istotnych czynników uzasadniających podjęcie działań zmierzających do poprawy stanu technicznego dróg i modernizacji układu komunikacyjnego.

Zagrożeniem dla stanu wód powierzchniowych i podziemnych są ścieki socjalno-bytowe z budynków zlokalizowanych na terenach nieskanalizowanych. Ścieki te są odprowadzane do szamb lub bezpośrednio do lokalnych rowów przydrożnych i cieków.

Gmina posiada własna oczyszczalnię ścieków w miejscowości Rzuchowa. Ścieki odbierane są za pomocą sieci kanalizacyjnej, do której przyłączonych jest obecnie 709 budynków.

W chwili obecnej realizowana jest systematycznie rozbudowa sieci kanalizacyjnej.. W ramach rozbudowy sieci kanalizacyjnej przewiduje się, że do roku 2008 przyłączonych będzie do systemu 1 109 obiektów, a do roku 2012 – 1 409. Z uwagi na odległości i ukształtowanie terenu przewiduje się budowę lokalnych oczyszczalni ścieków w Szczepanowicach, Lichwinie i w Janowicach skoordynowanej z budową sieci kanalizacyjnej.

Oczyszczalnia mechaniczno –biologiczna, zlokalizowana w miejscowości Rzuchowa oparta jest na technologii SBR, składająca się z trzech reaktorów SBR o możliwości oczyszczania 200m³/dobę ścieków w jednym reaktorze. Łączna przepustowość oczyszczalni: 725 m³/dobę tj. 200 000 m³/rok. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest  rzeka– Biała Tarnowska. Ścieki oczyszczone ogółem w 2003 r. stanowiły 143 000 m³/ rok.

W gminie Pleśna około 10% gospodarstw domowych wywozi śmieci na zorganizowane wysypiska. W roku 2003 z terenu gminy zostało wywiezionych około 600 ton odpadów komunalnych. Odpady w tej ilości zostały wywiezione na składowisku odpadów w Tarnowie. Gmina Pleśna zawarła 1.09.1996 r. Porozumienie Komunalne w sprawie korzystania z miejskiego składowiska odpadów i corocznie ponosi koszty związane z jego eksploatacją, modernizacją i rekultywacją, proporcjonalnie do ilości dostarczonych corocznie odpadów. Zwiększa się liczba mieszkańców gminy podpisujących umowy na odbiór odpadów komunalnych. Odbiór odpadów komunalnych  prowadzi na terenie gminy MPGK w Tarnowie, w pojemnikach 110 litrowych i w pojemnikach 7m³.

Na terenie gminy ustawiono 7 kontenerów o pojemności 7m³ do odbioru odpadów - koszt wywozu zebranych odpadów pokrywa Urząd Gminy. Prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, w każdej wsi gminy umieszczone są pojemniki do selektywnej zbiórki szkła i plastiku. Corocznie prowadzona jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych we wszystkich miejscowościach gminy - wiosną 2003 r. zebrano i wywieziono na wysypisko 15 ton odpadów.

- Infrastruktura społeczna

Podstawową opiekę medyczną dla mieszkańców Gminy zapewnia Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pleśnej, który swoją działalność prowadzi w trzech ośrodkach zdrowia: w Pleśnej, Janowicach i Lichwinie. Zakład zatrudnia 10 lekarzy w tym:5 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, 1 specjalistę ginekologa, 1 specjalistę rehabilitanta, 3 lekarzy stomatologów, 1 mgr fizjoterapii, 2 techników fizjoterapii, 1 położoną, 10 pielęgniarek, 3 pracowników medycznego personelu pomocniczego, 3 pracowników obsługi i głównego księgowego. W Ośrodku Zdrowia w Pleśnej znajdują się następujące gabinety: lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, poradnia dziecięca, stomatologiczny, ginekologiczny i gabinet zabiegowy oraz Zakład Rehabilitacji i apteka. W pozostałych dwóch ośrodkach funkcjonują gabinety podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologiczne, poradnia dziecięca i gabinety zabiegowe.

W 2002 r. lekarze POZ i ginekolog udzielili 33 816 porad, lekarze stomatolodzy 6331 porad , zakład rehabilitacji 719 porad. W tym samym czasie pielęgniarki udzieliły 24978 porad w gabinecie zabiegowym, 7600 w domu chorego, 11306 pobrano badań analitycznych. Przestrzenne rozmieszczenie tych placówek zapewnia odpowiedni standard obsługi i dostępności. Opiekę specjalistyczną i szpitalną zapewniają mieszkańcom gminy placówki zlokalizowane w Tarnowie.

- Zasoby mieszkaniowe i ruch budowlany

W gminie Pleśna praktycznie całość zasobu mieszkaniowego stanowią mieszkania w indywidualnych budynkach prywatnych inwestorów. Nie działają żadne jednostki zajmujące się gospodarką mieszkaniową względnie budownictwem mieszkaniowym. Przeciętne mieszkanie w istniejącym na terenie gminy zasobie liczy ok. 80 m2 powierzchni użytkowej.

Według danych z 30.06.2002 r. liczba mieszkań ogółem na terenie gminy wynosiła 2 718 w tym zamieszkałych 2 549 mieszkań, liczba izb wynosiła 10 755 przy ogólnej liczbie ludności 11 405 osób. Oznacza to, średnio 223 mieszkania na 1000 osób. Na 1 mieszkanie w gminie przypada 4,47 osób, a liczba osób przypadająca na 1 izbę wynosiła 0,94 osoby. Mieszkanie w gminie składa się przeciętnie z około 4 izb.

Zasób mieszkaniowy w poszczególnych sołectwach na terenie gminy Pleśna (dane z 2002 r.)

| Lp. | Wieś (sołectwo) | Mieszkania zamieszkałe ogółem | W tym w budynkach jednorodzinnych | Struktura w % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pleśna | 443 | 440 | 17 |
| 2 | Szczepanowice | 312 | 312 | 12 |
| 3 | Rzuchowa | 336 | 336 | 13 |
| 4 | Janowice | 273 | 270 | 11 |
| 5 | Łowczówek | 266 | 266 | 10 |
| 6 | Lichwin | 237 | 234 | 9 |
| 7 | Dąbrówka Szczepanowska | 134 | 134 | 5 |
| 8 | Świebodzin | 218 | 215 | 9 |
| 9 | Rychwałd | 149 | 149 | 6 |
| 10 | Lubinka | 82 | 80 | 3 |
| 11 | Woźniczna | 98 | 98 | 4 |
| Razem | 2 549 | 2 534 | 100 |

Dane zawarte w powyższej tabeli wskazują, iż w gminie Pleśna najwięcej mieszkań liczy sołectwo Pleśna – ok. 17% całości zasobu mieszkaniowego. Sołectwa: Szczepanowice, Rzuchowa, Janowice i Łowczówek posiadają liczbę lokali mieszkalnych – w granicach 10-13 % zasobu gminy. Najmniej mieszkań liczą sołectwa Lubinka i Woźniczna.

Tabela. Liczba gospodarstw domowych w gminie Pleśna w 2002 r.

| Liczba mieszkańców ogółem | Liczba gospodarstw domowych ogółem | Przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym |
| --- | --- | --- |
| 11 407 | 2 826 | 4,04 |

W roku 2002 w gminie na 1 mieszkanie przypadało ok. 1,10 gospodarstwa domowego. Mieszkania zamieszkiwane przez więcej niż jedno gospodarstwo domowe zajmują zwykle rodziny wielopokoleniowe. Obecnie ok. 38% gospodarstw domowych w gminie Pleśna to gospodarstwa duże, liczące ponad 5 osób.

Powszechnie przyjętym (choć z dużym uproszczeniem) poziomem odniesienia, świadczącym o zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (z punktu widzenia ich statystycznej dostępności) jest poziom, w którym na 1 mieszkanie przypada 1 gospodarstwo domowe.

Można więc ocenić, że obecnie występujący deficyt mieszkań (w stosunku do liczby gospodarstw domowych) na terenie gminy Pleśna wynosi ok. 10%, jest więc stosunkowo niewielki, co wynika ze specyfiki gminy (rodziny wielopokoleniowe).

Ogrzewanie domów i mieszkań stanowią indywidualne kotłownie, z czego 80% to struktura ogrzewania węglowa, pozostałe część gazowa.

- Wnioski z analizy warunków społeczno – gospodarczych Gminy Pleśna – identyfikacja problemów

Sytuację społeczno – gospodarczą gminy determinuje:

- Znaczna gęstość zaludnienia

- Zbyt duży udział rolnictwa w strukturze zatrudnienia

- Silne rozdrobnienie gospodarstw rolnych

- Struktura produkcji rolniczej nie dostosowana do małej skali wytwarzania

- Słabe powiązania rolnictwa gminy z rynkiem, mimo bliskości potencjalnego rynku zbytu

- Bardzo niska produktywność pracy w rolnictwie, a stąd równie niskie dochody

- Marnotrawstwo zasobów pracy, wynikające z ogromnych przerostów zatrudnienia w rolnictwie

- Zbyt słaby rozwój drobnej przedsiębiorczości

- Uzależnienie od rynku pracy pozarolniczej poza gminą

- Nie wykorzystane możliwości alternatywnych do rolnictwa źródeł dochodu jakie stwarzają walory turystyczno-rekreacyjne gminy i bliskość Tarnowa.

Rozwój lokalny gminy polega na znalezieniu i ożywieniu tych zasobów, którymi dysponuje gmina w celu osiągnięcia celów strategicznych określonych przez lokalną społeczność. Czynniki, które mogą ułatwić rozwój gminy są dość liczne i różnorodnej natury. Wymienić tu można – obok czynników historyczno-kulturowych, nadających gminie indywidualny, niepowtarzalny charakter – walory środowiska naturalnego, malowniczy krajobraz, dobrą jakość gleb, a także korzystne usytuowanie blisko dużego ośrodka miejskiego. Niewątpliwym ważnym zadatkiem przyszłego rozwoju gminy jest poczyniony w ostatnim okresie znaczny postęp w zakresie infrastruktury technicznej. Co do czynników, które mogą utrudniać rozwój gospodarczy, problemem są zagadnienia zdominowania zatrudnienia przez rolnictwo, egzystencja ludności oparta w dużej mierze na świadczeniach socjalnych, braki w infrastrukturze – stan dróg gminnych, problem zaopatrzenia w wodę, kanalizacja.

Biorąc pod uwagę zarówno preferencje ludności jak też realne możliwości rozwoju, wyznaczono główne kierunki działania:

- Poprawa efektywności produkcji rolnej,

- Rozwój turystyki,

- Tworzenie atrakcyjnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i inwestycji,

- Rozwój infrastruktury technicznej.

- Możliwe przyszłe źródła dochodów mieszkańców :

- praca zarobkowa poza rolnictwem,

- rolnictwo (intensywne, pracochłonne kierunki produkcji),

- drobna przedsiębiorczość,

- usługi rekreacyjno – turystyczne, nastawione głównie na wypoczynek weekendowy.

- Mocne strony gminy, ułatwiające realizację celów:

- bliskość Tarnowa, dużego ośrodka miejskiego,

- dogodne usytuowanie w sieci osiedleńczej i komunikacyjnej,

- walory środowiska naturalnego i krajobrazu (urozmaicona rzeźba terenu, obecność lasów, cieki wodne i plan budowy zbiorników retencyjnych, złoża kruszywa, dość dogodne warunki dla produkcji rolnej, niskie skażenie gleb)

- istnienie giełdy rolniczej w Tarnowie;

- zaczątki specjalizacji w intensywnych kierunkach produkcji roślinnej,

- zaczątki współdziałania rolników,

- znaczny postęp w zakresie infrastruktury i już osiągnięty poziom w niektórych jej elementach,

- duża aktywność społeczna mieszkańców,

- Słabe strony i główne bariery rozwoju:

- bariera kapitałowa,

- brak szkoły średniej, niekorzystna struktura wykształcenia mieszkańców,

- brak terenów pod inwestycje,

- luki infrastruktury, zwłaszcza dla usług rekreacyjno – turystycznych,

- bardzo silna konkurencja w dziedzinie agroturystyki,

- słabo zachowane dziedzictwo kulturowe, brak wyróżniających cech regionalnych,

- brak instytucji stymulujących rozwój (jak: ośrodek rozwoju i promocji, towarzystwo miłośników regionu, agencja rozwoju gminy, inkubator przedsiębiorczości itp.)

# Analiza SWOT możliwości gminy

Podstawą rozwoju gminy jest uchwalona „Strategia rozwoju gminy Pleśna”. Misja określona w strategii wyraża się następującą tezą: „Gmina Pleśna – najatrakcyjniejszy w regionie tarnowskim ośrodek turystyki weekendowej i zamieszkania oraz rozwoju przedsiębiorczości w tym przetwórstwa na bazie ogrodnictwa”. Przeprowadzona analiza SWOT pokazuje możliwości i niebezpieczeństwa, które mogą pojawić się na drodze rozwoju gminy.

      - Poprawa efektywności produkcji rolnej.

| Mocne strony Tradycje i korzystny klimat dla rozwoju produkcji ogrodniczej (owoce jagodowe) – baza dla rozwoju przetwórstwa rolno – spożywczego Dobra jakość gleby, korzystne warunki klimatyczne i dogodna rzeźba terenu miejscowości w północnym i środkowym pasie Korzystne i atrakcyjne położenie gminy (bliskość Tarnowa) | Słabe strony Brak małych lokalnych przetwórni, zakładów przetwórstwa owocowo-warzywnego (rolno – spożywczego) Niewystarczająca wiedza mieszkańców w zakresie nowoczesnego rolnictwa Brak kapitału Zagrożenie powodziowe, brak regulacji rzek |
| --- | --- |
| Szanse Wspieranie wspólnych działań rolników poprzez pomoc doradczą i instytucjonalną Środki pomocowe z Unii Europejskiej | Zagrożenia Brak klarownej polityki rolnej, nadmierny import żywności z zagranicy – zachwiane rynki zbytu na produkty |

Rolnictwo musi podlegać systemowej restrukturyzacji, aby docelowo stać się dochodową działalnością dla zajmujących się nim gospodarstw rolnych. Przezwyciężenie podstawowych przyczyn niskiej od tego należy podjąć działania mające na celu zorganizowania zbiorowych form efektywności rolnictwa następować będzie w miarę przebudowy struktury zatrudnienia. Niezależnie współdziałania rolników, szkolenie rolników z pomocą ośrodka doradztwa rolniczego.

2. Rozwój turystyki

| Mocne strony Walory krajobrazowe (ukształtowanie terenu, nieskażone gleby, czyste powietrze, lasy, góry) Atrakcyjność małych gospodarstw rolnych, prowadzonych systemem tradycyjnym jako baza dla rozwoju agroturystyki i zachowania wiejskości krajobrazu Dobry standard domów mieszkalnych stwarzający możliwość utworzenia kwater dla turystów | Słabe strony Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna (brak bazy gastronomicznej i noclegowej, niedorozwój obiektów sportowo – rekreacyjnych Słabo rozwinięta baza dla działalności kulturalnej |
| --- | --- |
| Szanse Wzrost zainteresowania turystyką weekendową mieszkańców okolicznych miast i miejscowości oraz zainteresowanie zakupem działek siedliskowych i rekreacyjnych przez osoby z zewnątrz Środki pomocowe z Unii Europejskiej | Zagrożenia Brak kapitału |

Rozwój usług rekreacyjno – turystycznych wymaga działań idących w kierunku podniesienia walorów gminy jako miejsca wypoczynku, rozwój usług świadczonych przez gospodarstwa rolne i drobne przedsiębiorstwa, intensywnej promocji gminy jako miejsca atrakcyjnego ze względu na malowniczy krajobraz.

3. Tworzenie atrakcyjnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i inwestycji,

| Mocne strony Potencjał inicjatywności i przedsiębiorczości wśród mieszkańców Duży potencjał ludności w wieku produkcyjnym, chętnych do podjęcia pracy | Słabe strony Brak uregulowań prawnych na przeznaczenie większej ilości terenu pod rozwój przedsiębiorczości Niewystarczająca wiedza mieszkańców w zakresie tworzenia i rozwoju działalności gospodarczej Ukryte bezrobocie na wsi. |
| --- | --- |
| Szanse Wspieranie wspólnych działań poprzez pomoc instytucjonalną Środki pomocowe z Unii Europejskiej | Zagrożenia Brak preferencyjnej polityki fiskalnej dla rozwoju przedsiębiorczości Niedoskonałość systemu wspierania przedsiębiorczości, szczególnie w środowiskach wiejskich jak: banki, instytucje konsultingowo-doradcze |

Najskuteczniejszym sposobem działania jest przyciągnięcie inwestorów z zewnątrz zarówno krajowych jak i zagranicznych. Wstępem do tego kierunku działań będzie wybór terenów pod przyszłe inwestycje i trwające prace nad planem zagospodarowania przestrzennego gminy.

4. Rozwój infrastruktury technicznej

| Mocne strony Częściowe „wyposażenie” gminy w infrastrukturę techniczną | Słabe strony Niekorzystna rzeźba terenu w przeważającej części gminy Zła nawierzchnia dróg lokalnych |
| --- | --- |
| Szanse Środki pomocowe z Unii Europejskiej | Zagrożenia Niepewne zasady finansowania samorządów |

Rozwój infrastruktury technicznej spowoduje większe zainteresowanie osiedleniem się na terenie gminy oraz  przyciągnie inwestorów, którzy mogą w pełni korzystać z dobrze rozwiniętej bazy.

# ZADANIA POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTAUACJI NA DANYM OBSZARZE

1. Wskazane kierunki działań

A. W zakresie rolnictwa:

- przebudowa struktury produkcji;

- uszlachetnianie produktów, przechowalnictwo, przetwórstwo;

- współdziałanie rolników, pozwalające przezwyciężać efekty małej skali (grupy marketingowe producentów);

- integracja z rynkiem, z wykorzystaniem giełdy w Tarnowie;

- agroturyzm, produkcja świeżej, markowej żywności.

B. W zakresie drobnej przedsiębiorczości i lokalnego przemysłu:

- znalezienie terenu pod inwestycje, uzbrojenie go i pozyskanie inwestorów;

- szkolenie i doradztwo w zakresie drobnej przedsiębiorczości;

- powołanie inkubatora przedsiębiorczości;

- organizacja targowiska i wypromowanie go.

C. W zakresie usług rekreacyjno - turystycznych:

- rozbudowa niezbędnej infrastruktury;

- ochrona środowiska i krajobrazu;

- organizacja agroturyzmu;

- informacja i bardzo intensywna promocja.

D. W zakresie  awansu cywilizacyjno - kulturowego gminy:

- dalszy rozwój infrastruktury;

- działania na rzecz kształcenia młodzieży;

- ochrona dziedzictwa kulturowego, ewentualna rekonstrukcja odrębności lokalnej;

- działania na rzecz integracji środowiska społecznego wokół wyznaczonych celów.

# REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW

      - Kierunek strategiczny - Wielokierunkowy gospodarczy rozwój gminy i pobudzanie lokalnego rynku pracy.

W Gminie Pleśna rolnictwo nie stanowi dominującej roli w przychodach ludności. Dla niewielu stanowi ono główne źródło dochodu, dla większości przez pewien czas będzie stanowić uzupełniające źródło dochodu. W najbliższym czasie nawet te małe gospodarstwa mogą być podstawą do otrzymania renty strukturalnej, możliwości zalesienia, wsparcia dla gospodarstw niskotowarowych oraz obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Obszar rolnictwa zajmuje ważne miejsce w strategii rozwoju powiatu tarnowskiego i jest najczęściej wymienianym zasobem przez jego mieszkańców.

Do głównych problemów zalicza się: duży odsetek rozdrobnionych gospodarstw oraz niski stopień zorganizowania producentów w celu wspólnego występowania na rynku. Istotnym narzędziem dla realizacji polityki koncentracji i powiększania gospodarstw, a w konsekwencji wzrostu opłacalności produkcji rolniczej i dochodów rolników będą renty strukturalne.

Ze względu na położenie geograficzne jak i walory historyczne oraz krajobrazowe dużą szansę na pozarolnicze wykorzystanie zasobów gospodarstwa upatruje się w rozwoju turystyki wiejskiej.

  - Cel strategiczny - Poprawa efektywności produkcji rolnej – specjalizacja produkcji, tworzenie grup producenckich oraz restrukturyzacja gospodarstw rolnych.

    - Cel operacyjny - Mieszkańcy gminy mają dostęp do rzetelnej, aktualnej informacji na temat procesów restrukturyzacji rolnictwa

| Zadanie nr | Krótki opis zadania |
| --- | --- |
| 1.1.1.1 Wypracowanie i wdrożenie systemu usług informacyjnych i doradczo – szkoleniowych. | W oparciu o istniejącą komórkę organizacyjną w Urzędzie Gminy Pleśna oraz w oparciu o współpracę z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego stworzenie bazy danych o potrzebach i problemach informacyjno – edukacyjnych; organizowanie przedsięwzięć szkoleniowych, oraz konsultacyjno – doradczych odpowiadających na potrzeby rolników |
| Źródła finansowania | Wskaźniki rezultatu |
| Budżet gminy, fundusze pomocowe UE | Liczba rolników korzystających z usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych |
| Źródła informacji | Beneficjenci: |
| Urząd Gminy Pleśna | Właściciele gospodarstw rolnych Zainteresowani mieszkańcy gminy |

    - Cel operacyjny - Wspieranie samoorganizowania się rolników w grupy producentów rolnych.

| Zadanie nr | Krótki opis zadania |
| --- | --- |
| 1.1.2.1 Organizowanie wyjazdów grupowych, krajowych i zagranicznych dla grup zainteresowanych, celem inspirowania do pomysłów poprzez pokazywanie przykładowych inicjatyw. | Wymiana doświadczeń pomiędzy rolnikami z terenu innych gmin czy też z zagranicy jest cenną informacją i możliwością nawiązania kontaktów, które można wykorzystać w przyszłości. Sprzyja to również organizacji rolników w większe grupy zorientowane na jeden typ produkcji |
| Źródła finansowania | Wskaźniki rezultatu |
| Budżet gminy | Liczba rolników korzystających z wyjazdów Liczba utworzonych grup producentów rolnych lub innych organizacji branżowych |
| Źródła informacji | Beneficjenci: |
| Urząd Gminy Pleśna | Właściciele gospodarstw rolnych Zainteresowani mieszkańcy gminy Przedsiębiorcy działający w branży agrobiznesu |

    - Cel operacyjny - Zwiększenie ilości sprzedawanych przez gospodarstwa produktów poprzez wypromowanie lokalnych produktów rolnych.

| Zadanie nr | Krótki opis zadania |
| --- | --- |
| 1.1.3.1 Prezentacja na stronie internetowej oferty gospodarstw rolnych, produktów żywnościowych wytwarzanych na terenie gminy oraz istniejących przedsiębiorstw przetwórczych | Internetowa strona promuje najlepsze gospodarstwa rolne, przedsiębiorstwa oraz produkty żywnościowe wytwarzane na terenie gminy. Prezentacja ta zachęca do nawiązywania kontaktów handlowych i gospodarczych. Mobilizuje lokalnych producentów do dbałości o wizerunek firmy i markę produktu. |
| Źródła finansowania | Wskaźniki rezultatu |
| Budżet gminy | Wzrost sprzedaży wyrobów oraz wzrost kontaktów gospodarczych |
| Źródła informacji | Beneficjenci: |
| Urząd Gminy Pleśna | Właściciele gospodarstw rolnych Zainteresowani mieszkańcy gminy Przedsiębiorcy działający w branży agrobiznesu |

| Zadanie nr | Krótki opis zadania |
| --- | --- |
| 1.1.3.2 Rozpowszechnianie Małopolskiego Szlaku Owocowego | Zachęcanie rolników do włączania się do organizacji „Małopolski Szlak Owocowy” – rolnik ma możliwość umieszczenia bezpłatnej reklamy swojego gospodarstwa w folderze organizacji, oraz oznakowania swojego gospodarstwa jako przynależnego do organizacji – MSO |
| Źródła finansowania | Wskaźniki rezultatu |
| Budżet gminy | Wzrost sprzedaży wyrobów oraz wzrost kontaktów gospodarczych |
| Źródła informacji | Beneficjenci: |
| Urząd Gminy Pleśna | Właściciele gospodarstw rolnych Przedsiębiorcy działający w branży agrobiznesu |

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ DLA CELU 1.1.

| Zadania | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Zadanie 1.1.1.1 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zadanie 1.1.2.1 |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  |  |
| Zadanie 1.1.3.1 |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zadanie 1.1.3.2 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| Zadania | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie 1.1.1.1 | X | X | X | X | X | X | X |
| Zadanie 1.1.2.1 | X | X | X | X | X | X | X |
| Zadanie 1.1.3.1 | X | X | X | X | X | X | X |

  - Cel strategiczny - Tworzenie atrakcyjnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i inwestycji zewnętrznych.

    - Cel operacyjny - Zapewnienie korzystnych warunków do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy.

| Zadanie nr | Krótki opis zadania |
| --- | --- |
| 1.2.1.1 Wprowadzenie ulg przy zakładaniu działalności gospodarczej. | Podjęcie uchwały o zwolnieniu bezrobotnych od opłaty przy zakładaniu działalności gospodarczej. |
| Źródła finansowania | Wskaźniki rezultatu |
| Budżet gminy | Wzrost liczby podmiotów gospodarczych Wzrost liczby miejsc pracy |
| Źródła informacji | Beneficjenci: |
| Urząd Gminy Pleśna | Mieszkańcy gminy Pleśna |

| Zadanie nr | Krótki opis zadania |
| --- | --- |
| 1.2.1.2 Znalezienie terenu pod inwestycje, uzbrojenie go i pozyskanie inwestorów. | Inwentaryzacja gruntów mienia komunalnego, podział i uzbrojenie działek i ich ujęcie w powstającym planie zagospodarowania przestrzennego. |
| Źródła finansowania | Wskaźniki rezultatu |
| Budżet gminy | Wzrost liczby podmiotów gospodarczych Wzrost liczby miejsc pracy |
| Źródła informacji | Beneficjenci: |
| Urząd Gminy Pleśna | Przedsiębiorcy Mieszkańcy Gminy Pleśna |

| Zadanie nr | Krótki opis zadania |
| --- | --- |
| 1.2.1.3 Organizacja targowiska | Zorganizowanie w miejscowości Pleśna targowiska – miejsca promocji i rynku zbytu dla lokalnej produkcji rolniczej |
| Źródła finansowania | Wskaźniki rezultatu |
| Budżet gminy | Liczba rolników korzystających z targowiska Liczba kupujących |
| Źródła informacji | Beneficjenci: |
| Urząd Gminy Pleśna | Właściciele gospodarstw rolnych |

1.2.2. Cel operacyjny - Lepszy dostęp przedsiębiorców do wiedzy, informacji i usług doradczo – szkoleniowych.

| Zadanie nr 1.2.2.1 | Krótki opis zadania |
| --- | --- |
| Opracowanie oferty inwestycyjnej oraz jej szeroka promocja. | Przygotowanie folderu, strony internetowej z wykazem gruntów i obiektów do prowadzenia działalności inwestycyjnej i gospodarczej. |
| Źródła finansowania | Wskaźniki rezultatu |
| Budżet gminy | Wzrost ilości podmiotów gospodarczych |
| Źródła informacji | Beneficjenci: |
| Urząd Gminy Pleśna | Przedsiębiorcy |

| Zadanie nr 1.2.2.2 | Krótki opis zadania |
| --- | --- |
| Szkolenie i doradztwo w zakresie drobnej przedsiębiorczości. | Opracowanie programów informacyjnych i doradczo – szkoleniowych dla przedsiębiorców. Organizowanie cyklicznych spotkań szkoleniowych oraz konsultacyjno – doradczych odpowiadających na potrzeby przedsiębiorców w tym bezpłatna, podstawowa pomoc prawna. |
| Źródła finansowania | Wskaźniki rezultatu |
| Budżet gminy | Liczba przeszkolonych osób |
| Źródła informacji | Beneficjenci: |
| Urząd Gminy Pleśna Gminne Centrum Informacji | Przedsiębiorcy |

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ DLA CELU 1.2.

| Zadania | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Zadanie 1.2.1.1 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zadanie 1.2.1.2 |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 1.2.1.2 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 1.2.2.1 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zadanie 1.2.2.2 |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |

| Zadania | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie 1.2.1.1 | X | X | X | X | X | X | X |
| Zadanie 1.2.2.1 | X | X | X | X | X | X | X |
| Zadanie 1.2.2.2 | X | X | X | X | X | X | X |

1.3. Cel strategiczny - Rozwój bazy turystycznej.

Rozwój usług rekreacyjno – turystycznych powinien stanowić ważny czynnik rozwoju gospodarczego gminy. Konieczna jest rozbudowa prywatnej i publicznej infrastruktury turystycznej, która wymaga zaangażowania znacznych środków, co aktualnie przerasta możliwości finansowe gminy

1.3.1. Cel operacyjny - Zwiększenie oferty turystycznej gminy.

| Zadanie nr | Krótki opis zadania |
| --- | --- |
| 1.3.1.1 Propagowanie działalności stowarzyszenia „Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne” | Wspieranie działalności stowarzyszenia łączących gospodarstwa agroturystyczne na terenie gminy, promocja w folderze i na stronie internetowej, udzielanie informacji na temat działalności stowarzyszenia. Zachęcanie do przystępowania do stowarzyszenia innych gospodarstw turystycznych. Ułatwianie nawiązywania kontaktów z innymi stowarzyszeniami na terenie innych gmin. |
| Źródła finansowania | Wskaźniki rezultatu |
| Budżet gminy | Liczba turystów odwiedzających gminę |
| Źródła informacji | Beneficjenci: |
| Urząd Gminy Pleśna | Przedsiębiorcy Turyści Właściciele gospodarstw agroturystycznych |

| Zadanie nr | Krótki opis zadania |
| --- | --- |
| 1.3.1.2 Wytyczenie szlaku „Czerwonej ochry” | Oznakowanie miejsca wydobywania minerału – ochry w tzw. „piekiełku” w Lichwinie. |
| Źródła finansowania | Wskaźniki rezultatu |
| Budżet gminy Środki w ramach Kontraktu Wojewódzkiego „IDENTUR” | Liczba turystów odwiedzających „piekiełko” Wzrost liczby szlaków turystycznych |
| Źródła informacji | Beneficjenci: |
| Urząd Gminy Pleśna | Przedsiębiorcy |

| Zadanie nr | Krótki opis zadania |
| --- | --- |
| 1.3.1.3 Oznakowanie nowych szlaków turystycznych pieszych i rowerowych. | Opracowanie tablic informacyjnych oznaczających granice gminy, promujących ciekawe atrakcje turystyczne i obiekty historyczne. Promocja ścieżek rowerowych, umieszczenie informacji w Tarnowskim Centrum Informacji Turystycznej. |
| Źródła finansowania | Wskaźniki rezultatu |
| Budżet gminy Środki w ramach Kontraktu Wojewódzkiego „IDENTUR” | Liczba turystów odwiedzających gminę Wzrost liczby szlaków pieszych i ścieżek rowerowych |
| Źródła informacji | Beneficjenci: |
| Urząd Gminy Pleśna | Turyści |

| Zadanie nr | Krótki opis zadania |
| --- | --- |
| 1.3.1.4 Opracowanie oferty promującej gminę. | Uporządkowanie potencjału turystycznego gminy - informacje dotyczące zabytkowych obiektów kulturowych i przyrodniczych, szlaków turystycznych, wykaz gospodarstw agroturystycznych wraz z ich ofertą noclegową, gastronomiczną i rekreacyjną. Aktualizacja danych na stronie internetowej. Dostępność informacji dla turystów zagranicznych – opracowywanie materiałów w dwóch językach obcych. |
| Źródła finansowania | Wskaźniki rezultatu |
| Budżet gminy | Liczba turystów odwiedzających gminę Wzrost liczby gospodarstw agroturystycznych |
| Źródła informacji | Beneficjenci: |
| Urząd Gminy Pleśna | Przedsiębiorcy Właściciele nieruchomości istotnych dla rozwoju turystyki |

1.3.2. Cel operacyjny - Wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturowej poprzez budowę i poprawę stanu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej.

| Zadanie nr | Krótki opis zadania |
| --- | --- |
| 1.3.2.1 Rozbudowa ośrodka rekreacyjno – wypoczynkowego „Relaks” wraz z bazą gastronomiczną i sportową. | Pozyskanie inwestora zewnętrznego (osoby prywatnej, firmy prywatnej) i wykorzystanie projektu stworzonego w ramach programu TURIN III. Rozbudowa istniejącego ośrodka rekreacji i wypoczynku wraz z dobrze rozwiniętą bazą gastronomiczną i sportową. Zorganizowanie miejsca wypoczynku weekendowego, centrum „przemysłu czasu wolnego” w okresie wiosennym, letnim i jesiennym. |
| Źródła finansowania | Wskaźniki rezultatu |
| Budżet gminy Środki z UE Partnerstwo publiczno-prywatne | Liczba turystów odwiedzających gminę Wzrost liczby gospodarstw agroturystycznych Powstanie nowych obiektów infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej |
| Źródła informacji | Beneficjenci: |
| Urząd Gminy Pleśna | Przedsiębiorcy Właściciele nieruchomości istotnych dla rozwoju turystyki |

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ DLA CELU 1.3.

| Zadania | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Zadanie 1.3.1.1 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zadanie 1.3.1.2 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 1.3.1.3 |  |  |  |  |  | X | X |  |  | X | X |  |
| Zadanie 1.3.1.4 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zadanie 1.3.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Zadania | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie 1.3.1.1 | X | X | X | X | X | X | X |
| Zadanie 1.3.1.3 | X | X | X | X | X | X | X |
| Zadanie 1.3.2.1 | X | X | X | X | X | X | X |

Powyższe cele i zadania są zgodne w swoich założeniach z:

- Strategią Rozwoju Gminy Pleśna:

  - cel strategiczny 1. – Rozwój turystyki – rozwój bazy noclegowo- gastronomicznej i rekreacyjno – sportowej, promocja turystyczna gminy.

  - cel strategiczny 4. – Poprawa efektywności produkcji rolnej – specjalizacja produkcji, tworzenie grup producenckich oraz restrukturyzacja gospodarstw rolnych,

  - cel strategiczny 5. – Tworzenie atrakcyjnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i inwestycji zewnętrznych, szczególnie w zakresie turystyki i rekreacji oraz przetwórstwa rolno – spożywczego,

B. Strategią Rozwoju Powiatu Tanowskiego:

B.1 Obszar kluczowy I. Wzrost gospodarczy.

  - Kierunek strategiczny 1. – Promowanie i wspieranie przedsiębiorczości jako czynnika wzrostu gospodarczego i poziomu życia mieszkańców.

  - Kierunek strategiczny 2. – Stwarzanie warunków do osiągania trwałego wzrostu podmiotów gospodarczych i miejsc pracy.

B.2 Obszar kluczowy II. Obszary wiejskie i rolnictwo

  - Kierunek strategiczny 1. Ekonomiczne wzmacnianie i dowartościowywanie rodzinnych gospodarstw rolnych,

  - Kierunek strategiczny 2. Restrukturyzacja obszarów wiejskich na rozwijające się wielofunkcyjnie i harmonijnie.

- Studium lokalnego potencjału gospodarczego powiatu tarnowskiego

Cel strategiczny 1.1 Znaczący przyrost miejsc w sferze okołorolniczej i pozarolniczej oraz wzrost dochodów mieszkańców wsi z turystyki, agroturystyki i świadczenia usług.

- Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego:

  - Cel strategiczny C.2. Konkurencyjne, rynkowe rolnictwo,

  - Cel strategiczny C.4. Rozwinięte przemysły „regionalnej szansy”.

- Zintegrowanym Programem Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.:

  - priorytet 1: - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

  - priorytet 2: - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach

  - priorytet 3: - Rozwój lokalny

- Sektorowym Programem Operacyjnym Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich

  - priorytet 1. – Wspieranie zmian i dostosowań w rolnictwie

  - priorytet 2. – Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich

- Sektorowym Programem Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw:

  - priorytet 2. – Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw.

- Sektorowym Programem Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich i Zatrudnienia:

  - priorytet 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej

  - priorytet 2. Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy.

2. Kierunek strategiczny - Rozwój systemu infrastruktury technicznej.

Rozwój infrastruktury technicznej na obecnym poziomie hamuje postęp cywilizacyjny gminy i stanowi jedną z najważniejszych barier ograniczających wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych gminy. W dzisiejszych czasach o atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej w decydujący sposób przesądza poziom rozwoju infrastruktury technicznej

2.1. Cel strategiczny - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej

2.1.1. Cel operacyjny - Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, skrócenie czasu przejazdu, polepszenie jakości funkcjonowania transportu publicznego

| Zadanie nr | Krótki opis zadania |
| --- | --- |
| 2.1.1.1.Odbudowa dróg gminnych Janowice – Dolna Wieś 2.1.1.2.Odbudowa dróg gminnych Świebodzin Kanada 2.1.1.3.Odbudowa dróg gminnych Dąbrówka Szczepanowska – Szczepanowice | Odbudowa tych odcinków dróg ma ważne znaczenie pod katem bezpieczeństwa i skrócenia czasu przejazdu a także dostępności komunikacyjnej do obszarów atrakcyjnych z punktu widzenia różnych przedsięwzięć gospodarczych Zadania inwestycyjne ujęte do realizacji w 2004 roku przy założeniu dofinansowania robót ze środków funduszy przedakcesyjnych „SAPARD”. |
| Źródła finansowania | Wskaźniki rezultatu |
| Budżet gminy SAPARD | Bezpieczeństwo na drogach Skrócenie czasu przejazdu |
| Źródła informacji | Beneficjenci: |
| Urząd Gminy Pleśna | Przedsiębiorcy – Inwestorzy lokalni i zewnętrzni Turyści Mieszkańcy gminy Pozostali użytkownicy dróg |

| Zadanie nr | Krótki opis zadania |
| --- | --- |
| 2.1.1.4. Odbudowa dróg gminnych Łowczówek Staszówki 2.1.1.5. Odbudowa dróg gminnych Rychwałd 2.1.1.6. Odbudowa dróg gminnych Rzuchowa Osiedle | Odbudowa tych odcinków dróg ma ważne znaczenie pod katem dojazdu mieszkańców gminy do wybudowanych osiedli i skrócenia czasu przejazdu. Zadania inwestycyjne ujęte do realizacji w 2005. |
| Źródła finansowania | Wskaźniki rezultatu |
| Budżet gminy | Dostępność komunikacyjna mieszkańców gminy do swoich domów Skrócenie czasu przejazdu |
| Źródła informacji | Beneficjenci: |
| Urząd Gminy Pleśna | Przedsiębiorcy – Inwestorzy lokalni i zewnętrzni Mieszkańcy gminy Pozostali użytkownicy dróg |

| Zadanie nr | Krótki opis zadania |
| --- | --- |
| 2.1.1.7. Remont dróg zniszczonych podczas powodzi. 2.1.1.8. Remont dróg transportu rolnego. | Odbudowa tych odcinków dróg ma ważne znaczenie pod katem dojazdu mieszkańców gminy do wybudowanych osiedli i skrócenia czasu przejazdu. Zadania inwestycyjne ujęte do realizacji w 2004. |
| Źródła finansowania | Wskaźniki rezultatu |
| Budżet gminy Biuro Usuwania Skutków Powodzi Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | Dostępność komunikacyjna Skrócenie czasu przejazdu |
| Źródła informacji | Beneficjenci: |
| Urząd Gminy Pleśna | Przedsiębiorcy – Inwestorzy lokalni i zewnętrzni Mieszkańcy gminy Pozostali użytkownicy dróg |

2.2. Cel strategiczny - Budowa infrastruktury wodociągowej

Poziom zwodociągowania Gminy Pleśna jest wciąż niski (22%). Mieszkańcy korzystają z lokalnych ujęć wody, które nie zawsze zabezpieczają ich potrzeby. Są miejscowości gdzie występują okresowe niedobory wody. Stosownie do możliwości finansowych gminy wodociągowanie będzie kontynuowane w innych miejscowościach. Obecnie mieszkańcy są zaopatrywani w wodę przez tuchowski zakład komunalny. Planowana jest budowa magistrali, która umożliwi przyłączenie części miejscowości do wodociągu tarnowskiego.

2.2.1. Cel operacyjny - Zwiększenie ilości gospodarstw wiejskich zaopatrzonych w wodę o odpowiedniej jakości

| Zadanie nr | Krótki opis zadania |
| --- | --- |
| 2.2.1.1. Budowa magistrali wodociągowej i wodociągu grupowego w miejscowości Świebodzin I etap 2.2.1.2. Budowa magistrali wodociągowej Pleśna – Świebodzin i wodociągu grupowego w miejscowościach Łowczówek, Woźniczna, Świebodzin 2.2.1.3. Budowa wodociągu grupowego w miejscowości Lichwie | Budowa wodociągu wpłynie na poprawę standardu pracy i życia mieszkańców, podniesie atrakcyjność inwestycyjną gminy. Zwiększy poziom zwodociagowania gminy do 45 %. Zadania te są realizowane przy dofinansowaniu ze środków przedakcesyjnych SAPARD, oraz środków funduszy strukturalnych. |
| Źródła finansowania | Wskaźniki rezultatu |
| Budżet gminy SAPARD ZPORR | Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci wodociągowej Długość sieci wodociągowej na terenie gminy Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci wodociągowej |
| Źródła informacji | Beneficjenci: |
| Urząd Gminy Pleśna | Przedsiębiorcy – Inwestorzy lokalni i zewnętrzni Mieszkańcy gminy |

2.2.2. Cel operacyjny - Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej gminy

| Zadanie nr | Krótki opis zadania |
| --- | --- |
| 2.2.2.1. Budowa magistrali wodociągowej Koszyce Małe – Rzuchowa 2.2.2.2. Rozwój sieci wodociągowej w miejscowościach gminy | Budowa magistrali pozwoli zaopatrzyć miejscowość Rzuchowa w wodę dostarczaną przez tarnowskie wodociągi, które w swojej ofercie mają wodę lepszej jakości i tańszą (obecnie woda jest dostarczana przez tuchowski zakład budżetowy, ponieważ gmina nie ma własnego ujęcia wody) – co wpłynie na zwiększenie ilości przyłączy domowych, poprawi atrakcyjność terenów w gminie, w tym terenów pod przyszłe inwestycje. |
| Źródła finansowania | Wskaźniki rezultatu |
| Budżet gminy | Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci wodociągowej Długość sieci wodociągowej na terenie gminy Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci wodociągowej |
| Źródła informacji | Beneficjenci: |
| Urząd Gminy Pleśna | Przedsiębiorcy – Inwestorzy lokalni i zewnętrzni Mieszkańcy gminy |

2.3. Cel strategiczny - Budowa infrastruktury sanitacyjnej oraz regulacja gospodarki odpadami

Głównym czynnikiem warunkującym skalę zmian obciążenia środowiska jest dynamika rozwoju gminy. Z punktu widzenia obecnie panujących trendów tzn. dynamicznego rozwoju turystyki, niektóre problemy środowiskowe gminy o walorach przyrodniczo-krajobrazowych (takie jak pogarszający się stan czystości wód, wzrastająca liczba odpadów) mogą się jeszcze pogłębić. Na terenie gminy w miejscowości Rzuchowa wybudowano biologiczną oczyszczalnię ścieków o mocach przerobowych 725 m3 ścieków na dobę. Obecnie oczyszczanych jest 450 m3 ścieków na dobę. Realizacja kompleksowej gospodarki ściekowej w latach 2004-2013 uzależniona jest od pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej. Bez zasadniczych zmian struktury źródeł finansowania inwestycji nie może być mowy o możliwości poprawy sytuacji.

2.3.1. Cel operacyjny - Zwiększenie ilości gospodarstw wiejskich i przedsiębiorstw objętych sieciowym systemem zagospodarowania ścieków komunalnych

| Zadanie nr | Krótki opis zadania |
| --- | --- |
| 2.3.1.1. Projekt sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Pleśna | W przygotowaniu są projekty sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczepanowice. |
| Źródła finansowania | Wskaźniki rezultatu |
| Budżet gminy WFOŚ i GW | Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci kanalizacji sanitarnej |
| Źródła informacji | Beneficjenci: |
| Urząd Gminy Pleśna | Przedsiębiorcy – Inwestorzy lokalni i zewnętrzni Mieszkańcy gminy |

2.3.2. Cel operacyjny - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleb

| Zadanie nr | Krótki opis zadania |
| --- | --- |
| 2.3.2.1. Opracowanie i wdrożenie gminnego programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami | Opracowanie programu, którego realizacja doprowadzi do poprawy stanu środowiska naturalnego, do efektywnego zarządzania środowiskiem oraz stworzy warunki dla wdrożenia działań zmierzających do spełnienia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa Unii Europejskiej. Plan zawiera wykaz celów do realizacji na lata 2004-2012 |
| Źródła finansowania | Wskaźniki rezultatu |
| Budżet gminy | Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez wdrożenie głównych założeń programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami |
| Źródła informacji | Beneficjenci: |
| Urząd Gminy Pleśna | Przedsiębiorcy – Inwestorzy lokalni i zewnętrzni Mieszkańcy gminy |

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ DLA CELÓW 2.1., 2.2., 2.3.

| Zadania | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Zadanie 2.1.1.1 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 2.1.1.2 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 2.1.1.3 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 2.1.1.4 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Zadanie 2.1.1.5 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Zadanie 2.1.1.6 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Zadanie 2.1.1.7 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 2.1.1.8 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 2.2.1.1 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| Zadanie 2.2.1.2 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zadanie 2.2.1.3 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 2.2.2.1 | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 2.2.2.2 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zadanie 2.3.1.1 |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Zadanie 2.3.2.1 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| Zadania | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie 2.2.1.2 | X | X | X | X | X | X | X |
| Zadanie 2.2.2.2 | X | X | X | X | X | X | X |
| Zadanie 2.3.1.1 | X | X | X | X | X | X | X |
| Zadanie 2.3.2.1 | X | X | X | X | X | X | X |

Powyższe cele i zadania są zgodne z:

- Strategią Rozwoju Gminy Pleśna:

Cel strategiczny 3. – Rozwój infrastruktury technicznej oraz poprawa stanu dróg i połączeń komunikacyjnych.

- Strategią Rozwoju Powiatu Tarnowskiego:

B.1. Obszar kluczowy IV. – Dostepność komunikacyjna i telekomunikacyjna

  - kierunek strategiczny 1. – Wzmacnianie infrastrukturalne i organizacyjne społecznego otwarcia na świat, w tym jakości i warunków transportu, przepływu i korzystania z informacji oraz powszechnej dostępności do nowoczesnych środków telekomunikacyjnych

- Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego:

C.1. cel strategiczny B.1. – Zlikwidowanie zaniedbań w ochronie środowiska

C.2. cel strategiczny B.2. – Racjonalne gospodarowanie środowiskiem

C.3. cel strategiczny D.2. – Sprawny system transportu wewnętrznego

- Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego:

D.1. priorytet 1. – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów

D.2. priorytet 3. – Rozwój lokalny.

3. Kierunek strategiczny - Rozwój systemu infrastruktury społecznej.

Celem działania jest zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców i ich zdolności w zakresie dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów regionalnego rynku pracy w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej. Oznaczać to musi dynamiczny rozwój instytucji świadczących usługi z zakresu edukacji, informacji kultury, rekreacji i zdrowia

3.1. Cel strategiczny - Rozwój systemu oświaty i działalności kulturalnej

Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych jest niezwykle ważne, zwłaszcza w kontekście zwiększenia możliwości utrzymania przez nich dotychczasowego zatrudnienia, awansu zawodowego lub znalezienia nowego zatrudnienia. Rozwój kultury będzie przyczyniał się do wzrostu ekonomicznej aktywności regionu oraz zwiększenia atrakcyjności dla turystów, inwestorów i mieszkańców.

3.1.1. Cel operacyjny - Budowa, rozbudowa i remont obiektów infrastruktury edukacyjnej szkół i obiektów służących rozpowszechnianiu działalności kulturalnej.

| Zadanie nr | Krótki opis zadania |
| --- | --- |
| 3.1.1.1. Remont Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Szczepanowskiej 3.1.1.2.Rozbudowa i adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Rzuchowej 3.1.1.3.Kapitalny remont szkoły podstawowej w Pleśnej 3.1.1.4.Poprawa stanu technicznego szkół poprzez systematyczne prowadzenie remontów bieżących | Zadania mają na celu zarówno unowocześnienie bazy oświatowej na terenie gminy, jak również poprawę komfortu i warunków nauczania w placówkach. |
| Źródła finansowania | Wskaźniki rezultatu |
| Budżet gminy Bank Światowy | Wzrost liczby wyremontowanych i zmodernizowanych placówek oświatowych Wzrost liczby uczniów korzystających z zmodernizowanych i nowo wyposażonych obiektów dydaktycznych |
| Źródła informacji | Beneficjenci: |
| Urząd Gminy Pleśna | Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych Kadra nauczycielska przedszkoli oraz szkół Mieszkańcy gminy |

| Zadanie nr | Krótki opis zadania |
| --- | --- |
| 3.1.1.5.Remont i przygotowanie Gminnego Domu Kultury do wielofunkcyjnego wykorzystania | Wymiana okien, dachu malowanie ścian, doposażenie sali w niezbędny sprzęt (nagłośnienie, sprzęt audiowizualny, dokończenie wystroju sali) celem stworzenia warunków do wielofunkcyjnego jej wykorzystania (sala konferencyjna, kameralna sala widowiskowa, kino elektroniczne) |
| Źródła finansowania | Wskaźniki rezultatu |
| Budżet gminy Środki pomocowe | Wzrost liczby propozycji kulturowych świadczonych przez Dom Kultury |
| Źródła informacji | Beneficjenci: |
| Urząd Gminy Pleśna | Młodzież gminy Mieszkańcy gminy |

3.1.2. Cel operacyjny - Rozbudowa bazy sportowej w gminie

| Zadanie nr | Krótki opis zadania |
| --- | --- |
| 3.1.2.1. Rozbudowa gimnazjum w Pleśnej wraz z halą sportową i zapleczem socjalno-sanitarnym 3.1.2.2. Budowa sal gimnastycznych w miejscowościach Świebodzin i Janowice | Budowa małej hali sportowej i sal gimnastycznych na potrzeby młodzieży szkolnej, gimnazjalnej i mieszkańców wsi w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu |
| Źródła finansowania | Wskaźniki rezultatu |
| Budżet gminy MENiS Kontrakt Wojewódzki | Wzrost liczby uczniów korzystających z zmodernizowanych I nowo wyposażonych obiektów dydaktycznych Wzrost liczby zawodów lokalnych na szczeblu gminnym, międzygminnym i powiatowym odbywające się na terenie Pleśnej |
| Źródła informacji | Beneficjenci: |
| Urząd Gminy Pleśna | Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych Mieszkańcy gminy |

3.1.3. Cel operacyjny - Wyposażenie i unowocześnianie szkół w celu wyrównywania szans w dostępie do edukacji pomiędzy uczniami z obszarów wiejskich i miejskich

| Zadanie nr | Krótki opis zadania |
| --- | --- |
| 3.1.3.1. Pomoc organizacyjna i finansowa w pozyskaniu komputerów z oprogramowaniem – „Każda szkoła jest wyposażona w pracownię komputerową” | Wyposażanie szkół w sprzęt komputerowy |
| Źródła finansowania | Wskaźniki rezultatu |
| Budżet gminy Środki pomocowe | Wzrost liczby uczniów korzystających z zmodernizowanych i nowo wyposażonych obiektów dydaktycznych |
| Źródła informacji | Beneficjenci: |
| Urząd Gminy Pleśna | Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych Mieszkańcy gminy |

3.1.4. Cel operacyjny - Zwiększenie oferty wykorzystania czasu wolnego przez mieszkańców

| Zadanie nr | Krótki opis zadania |
| --- | --- |
| 3.1.4.1. Rozwój działalności Gminnego Domu Kultury w zakresie rozpowszechniania zajęć artystycznych | Prowadzenie stałego kalendarza imprez organizowanych przez Dom Kultury. Promocja zespołu „Pleśnianie” i zespołu kolędniczego. Prezentacja dorobku kółek zainteresowań działających przy Domu Kultury |
| Źródła finansowania | Wskaźniki rezultatu |
| Budżet gminy | Wzrost liczby propozycji kulturowych świadczonych przez Dom Kultury |
| Źródła informacji | Beneficjenci: |
| Urząd Gminy Pleśna | Młodzież gminy Mieszkańcy gminy |

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ DLA CELU 3.1.

| Zadania | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Zadanie 3.1.1.1 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 3.1.1.2 |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 3.1.1.3 |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |
| Zadanie 3.1.1.4 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |
| Zadanie 3.1.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Zadanie 3.1.2.1 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Zadanie 3.1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Zadanie 3.1.3.1 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zadanie 3.1.4.1 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| Zadania | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie 3.1.1.3 | X | X |  |  |  |  |  |
| Zadanie 3.1.1.4 | X | X | X | X |  |  |  |
| Zadanie 3.1.1.5 | X |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 3.1.2.2 | X |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 3.1.3.1 | X | X | X | X |  |  |  |
| Zadanie 3.1.4.1 | X | X | X | X | X | X | X |

3.2. Cel strategiczny - Ochrona zdrowia

Na terenie gminy istnieje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Medycznej, utworzony przez Radę Gminy Pleśna. Usługi medyczne są świadczone w miejscowościach Pleśna, Lichwin i Janowice. Utrzymanie właściwego stanu technicznego budynków tak aby spełniały wymogi unijne będzie wymagać znacznych środków finansowych.

3.2.1. Cel operacyjny - Zapewnienie odpowiednich warunków i jakości usług medycznych mieszkańcom gminy

| Zadanie nr | Krótki opis zadania |
| --- | --- |
| 3.2.1.1. Modernizacja Ośrodków zdrowia w Pleśnej, Lichwinie i Janowicach | Modernizacja budynków ośrodków zdrowia z godnie z wymogami programu dostosowawczego |
| Źródła finansowania | Wskaźniki rezultatu |
| Budżet gminy Środki PFRON | Wzrost ilości usług medycznych Poprawienie jakości usług medycznych |
| Źródła informacji | Beneficjenci: |
| Urząd Gminy Pleśna | Mieszkańcy gminy |

3.2.2. Cel operacyjny - Pomoc dla osób uzależnionych

| Zadanie nr | Krótki opis zadania |
| --- | --- |
| 3.2.2.1. Udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej osobom uzależnionym i ich rodzinom 3.2.2.2.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej na temat szkodliwości nadużywania alkoholu i zażywania narkotyków – szczególnie wśród młodzieży 3.2.2.3.Wspomaganie działalności stowarzyszeń i instytucji służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych | Pomoc osobom uzależnionym poprzez realizację założeń Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Pełnienie dyżurów przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – jeden raz w miesiącu nieodpłatnie. Zatrudnienie terapeuty w celu prowadzenia programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych (2 godz. tygodniowo). Nawiązanie ścisłej współpracy z placówką lecznictwa odwykowego w zakresie wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji. Organizowanie młodzieżowych happeningów promujących zdrowy styl życia (dyskoteki i zabawy bezalkoholowe z promocją soków i napojów bezalkoholowych). Współpraca i współfinansowanie działań podejmowanych w tym zakresie przez szkoły i stowarzyszenia. Współpraca ze stowarzyszeniami abstynenckimi i trzeźwościowymi w zakresie organizacji wolnego czasu dzieci i młodzieży. |
| Źródła finansowania | Wskaźniki rezultatu |
| Budżet gminy – środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | Malejący wskaźnik osób uzależnionych od alkoholu |
| Źródła informacji | Beneficjenci: |
| Urząd Gminy Pleśna | Zainteresowani mieszkańcy gminy |

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ DLA CELU 3.2

| Zadania | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Zadanie 3.2.1.1 |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 3.2.2.1 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zadanie 3.2.2.2 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zadanie 3.2.2.3 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| Zadania | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie 3.2.2.1 | X | X | X | X | X | X | X |
| Zadanie 3.2.2.2 | X | X | X | X | X | X | X |
| Zadanie 3.2.2.3 | X | X | X | X | X | X | X |

3.3. Cel strategiczny - Zapewnienie niezbędnej opieki społecznej

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji  życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Wśród najczęstszych przyczyn korzystania z pomocy społecznej należy wymienić m.in.: ubóstwo, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz niepełnosprawność. Na terenie gminy istnieje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz stowarzyszenie katolickie „CARITAS”.

3.3.1. Cel operacyjny - Pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

| Zadanie nr | Krótki opis zadania |
| --- | --- |
| 3.3.1.1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych i okresowych na podstawie przepisów ustawowych i zapomóg losowych | Rozpatrywanie wniosków, wywiad środowiskowy w terenie, wypłata zasiłków, rent socjalnych oraz opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osobom uprawnionym, na podstawie określonych prawem ustaw, przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej |
| Źródła finansowania | Wskaźniki rezultatu |
| Budżet gminy Budżet państwa | Osoby korzystające ze wsparcia z pomocy społecznej |
| Źródła informacji | Beneficjenci: |
| Urząd Gminy Pleśna | Zainteresowani mieszkańcy gminy |

| Zadanie nr | Krótki opis zadania |
| --- | --- |
| 3.3.1.2. Udzielanie pomocy rzeczowej poprzez zbiórki odzieży i żywności | Prowadzenie zbiórek żywności i odzieży w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Współpraca z organizacją CARITAS. Pozyskanie sponsorów. |
| Źródła finansowania | Wskaźniki rezultatu |
| Budżet gminy | Podniesienie poziomu udzielonej pomocy materialnej |
| Źródła informacji | Beneficjenci: |
| Urząd Gminy Pleśna | Zainteresowani mieszkańcy gminy |

| Zadanie nr | Krótki opis zadania |
| --- | --- |
| 3.3.1.3. Dożywianie dzieci w szkołach | Zorganizowanie dożywiania dzieci w postaci dostarczanych bułek, drożdżówek, soków, herbaty. Powiązanie dowożenia dzieci do szkół z rozwózką żywności. Pozyskanie sponsorów |
| Źródła finansowania | Wskaźniki rezultatu |
| Budżet gminy | Zmniejszenie liczby dzieci niedożywionych na terenie gminy. |
| Źródła informacji | Beneficjenci: |
| Urząd Gminy Pleśna | Dzieci szkolne i gimnazjalne |

3.3.2. Cel operacyjny - Opieka nad ludźmi starszymi

| Zadanie nr | Krótki opis zadania |
| --- | --- |
| 3.3.2.1. Świadczenie usług opiekuńczych | Opieka nad ludźmi samotnymi, starszymi i niedołężnymi świadczona w domach tych osób przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Stworzenie pogotowia opiekuńczego dla ludzi starszych |
| Źródła finansowania | Wskaźniki rezultatu |
| Budżet gminy | Liczba osób korzystających z pomocy społecznej |
| Źródła informacji | Beneficjenci: |
| Urząd Gminy Pleśna | Zainteresowani mieszkańcy gminy |

| Zadanie nr | Krótki opis zadania |
| --- | --- |
| 3.3.2.2. Założenie dziennego domu pobytu i noclegowni | Zorganizowanie miejsca dla celu założenia domu dziennego pobytu dla osób starszych, samotnych i zniedołężniałych i noclegowni dla osób bezdomnych. |
| Źródła finansowania | Wskaźniki rezultatu |
| Budżet gminy | Liczba osób korzystających z pomocy społecznej |
| Źródła informacji | Beneficjenci: |
| Urząd Gminy Pleśna | Zainteresowani mieszkańcy gminy |

3.3.3. Cel operacyjny - Pomoc osobom niepełnosprawnym

| Zadanie nr | Krótki opis zadania |
| --- | --- |
| 3.3.3.1. Likwidacja barier architektonicznych | Wprowadzanie ułatwień architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w obiektach użyteczności publicznej |
| Źródła finansowania | Wskaźniki rezultatu |
| Budżet gminy | Liczby inicjatyw i przedsięwzięć podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych |
| Źródła informacji | Beneficjenci: |
| Urząd Gminy Pleśna | Zainteresowani mieszkańcy gminy |

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ DLA CELU 3.3.

| Zadania | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Zadanie 3.3.1.1 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zadanie 3.3.1.2 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zadanie 3.3.1.3 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zadanie 3.3.2.1 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zadanie 3.3.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Zadanie 3.3.3.1 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| Zadania | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie 3.3.1.1 | X | X | X | X | X | X | X |
| Zadanie 3.3.1.2 | X | X | X | X | X | X | X |
| Zadanie 3.3.1.3 | X | X | X | X | X | X | X |
| Zadanie 3.3.2.1 | X | X | X | X | X | X | X |
| Zadanie 3.3.2.2 | X | X | X | X | X | X | X |
| Zadanie 3.3.3.1 | X | X | X | X | X | X | X |

3.4. Cel strategiczny - Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Działania służące rozwojowi społeczeństwa informacyjnego uznano za jeden z głównych kierunków tworzenia warunków dla rozwoju gminy. Rezultatem takich działań ma być upowszechnienie dostępu do Internetu i zapewnienie wszystkim mieszkańcom równego dostępu do informacji. Tworzenie i rozbudowa podstawowej infrastruktury teleinformatycznej oraz postępująca komputeryzacja gminy będzie stanowić jedno z zasadniczych zadań w najbliższych latach.

3.4.1. Cel operacyjny - Zapewnienie powszechnego, szybszego i bezpieczniejszego dostępu do Intenetu

Umożliwienie budowy sieci teleinformatycznych na terenie gminy

| Zadanie nr | Krótki opis zadania |
| --- | --- |
| 3.4.1.1. Umożliwienie budowy sieci teleinformatycznych na terenie gminy | Umożliwienie dostępu do Internetu jak największej liczbie mieszkańców na terenie gminy. Nawiązanie kontaktów i wynegocjowanie jak najlepszych warunków dla odbiorców Internetu. |
| Źródła finansowania | Wskaźniki rezultatu |
| Budżet gminy | Poprawa dostępu do Internetu dla mieszkańców wsi |
| Źródła informacji | Beneficjenci: |
| Urząd Gminy Pleśna | Zainteresowani mieszkańcy gminy |

3.4.2. Cel operacyjny - Podnoszenie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych celem przystosowania do zmieniającego się rynku pracy

| Zadanie nr | Krótki opis zadania |
| --- | --- |
| 3.4.2.1. Stałe cykle szkoleń dla dorosłych przeprowadzane w Gminnym Centrum Informacji w Pleśnej | Przygotowanie rocznego kalendarza z cyklem szkoleń dla młodzieży i osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu istniejącej bazy komputerowej. |
| Źródła finansowania | Wskaźniki rezultatu |
| Budżet gminy Środki pomocowe | Wzrost liczby pozaszkolnych form edukacyjnych skierowanych dla dorosłych |
| Źródła informacji | Beneficjenci: |
| Urząd Gminy Pleśna | Młodzież gminy Mieszkańcy gminy |

| Zadanie nr | Krótki opis zadania |
| --- | --- |
| 3.4.2.2 Utrzymanie i wspieranie działalności Gminnego Centrum Informacji w Pleśnej | Gminne Centrum Informacji zostało powołane przede wszystkim do pomocy na terenie gminy wszystkim bezrobotnym. Jego funkcjonowanie przez okres jednego roku jest obligatoryjne. Utrzymanie Gminnego Centrum Informacji pozwoli na stworzenie ośrodka doradztwa również dla rolników, miejsca spotkań z doradcami rolniczymi, miejsca szkoleń i wymiany doświadczeń pomiędzy mieszkańcami gminy i z terenów poza gminą. |
| Źródła finansowania | Wskaźniki rezultatu |
| Budżet gminy | Liczba rolników korzystających z usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych |
| Źródła informacji | Beneficjenci: |
| Urząd Gminy Pleśna | Właściciele gospodarstw rolnych Zainteresowani mieszkańcy gminy Przedsiębiorcy działający w branży agrobiznesu |

3.4.3. Cel operacyjny - Lepszy dostęp do wiedzy i informacji

| Zadanie nr | Krótki opis zadania |
| --- | --- |
| 3.4.3.1. Kontynuacja edycji miesięcznika „Pogórze” | Miesięczna gazetka w której umieszcza się najważniejsze wydarzenia z terenu gminy, informacje, komunikaty. Gazetka stanowi kompendium wiedzy na temat aktualnych wydarzeń, informacji na temat uchwalonego prawa miejscowego. Jest przydatna mieszkańcom, inwestorom i turystom |
| Źródła finansowania | Wskaźniki rezultatu |
| Budżet gminy | Wzrost liczby czytelników |
| Źródła informacji | Beneficjenci: |
| Urząd Gminy Pleśna | Mieszkańcy gminy Inwestorzy Turyści |

| Zadanie nr | Krótki opis zadania |
| --- | --- |
| 3.4.3.2. Czytelnie internetowe w Gminnej Bibliotece Publicznej | Utworzenie czytelni komputerowej z dostępem do Internetu, w każdej bibliotece na terenie gminy, jest zarówno ofertą na spędzanie wolnego czasu przez młodzież jak i dorosłych |
| Źródła finansowania | Wskaźniki rezultatu |
| Budżet gminy Środki pomocowe | Wzrost liczby czytelników Wzrost liczby wolumenów |
| Źródła informacji | Beneficjenci: |
| Urząd Gminy Pleśna | Młodzież gminy Mieszkańcy gminy |

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ DLA CELU 3.4

| Zadania | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Zadanie 3.4.1.1 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zadanie 3.4.2.1 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zadanie 3.4.2.2 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zadanie 3.4.3.1 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zadanie 3.4.3.2 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| Zadania | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie 3.4.1.1 | X | X | X | X | X | X | X |
| Zadanie 3.4.2.1 | X | X | X | X | X | X | X |
| Zadanie 3.4.2.2 | X | X | X | X | X | X | X |
| Zadanie 3.4.3.1 | X | X | X | X | X | X | X |
| Zadanie 3.4.3.2 | X | X | X | X | X | X | X |

Powyższe cele i zadania są zgodne z:

- Strategią Rozwoju Gminy Pleśna:

Cel strategiczny 6. – Rozwój oświaty szkolnej i pozaszkolnej oraz działalności kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji regionalnej.

- Strategią Rozwoju Powiatu Tarnowskiego:

B.1. Obszar kluczowy III. –  Atrakcyjność powiatu dla mieszkańców i przyjezdnych

  - kierunek strategiczny 1. – Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i przyjezdnym

  - kierunek strategiczny 2. – Zapewnienie pełnej opieki zdrowotnej o wysokiej jakości oraz niezbędnej opieki społecznej.

- Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego:

C.1. cel strategiczny A.1. – Elastyczny, łatwo dostosowujący się do zmian społeczno-gospodarczych system edukacji

C.2. cel strategiczny A.2. – Środowisko promujące przedsiębiorczość i aktywność obywateli

C.3. cel strategiczny A.3. – Spójne, solidarne i bezpieczne społeczności

C.4. cel strategiczny A.4. – Silna rodzina i zdrowy styl życia

- Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego:

D.1. priorytet 1. – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów

D.2. priorytet 2. – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, zapewnienie odpowiednich warunków dla rozwoju i wzmocnienia regionalnych i lokalnych zasobów ludzkich.

D.2. priorytet 3. – Rozwój lokalny.

- Sektorowym Programem Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich i Zatrudnienia:

E.1. priorytet 1. – Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej,

E.2. – priorytet 2. – Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy.

4. Kierunek strategiczny - Poprawa stanu środowiska naturalnego.

Na terenie Gminy Pleśna występuje wiele obszarów i obiektów cennych pod względem przyrodniczo-krajobrazowym (w tym Zespół Przyrodniczo-krajobrazowy „Lubinka”). Teren gminy to prawie w całości obszar chronionego krajobrazu (98,8%). Brak jest jednak w gminie takich form ochrony przyrody, które zabezpieczyłyby jej walory przyrodnicze (rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne). Dlatego głównym zadaniem w zakresie ochrony przyrody powinno być powiększenie liczby obszarów objętych ochroną prawną w formie, która zapewniłaby ochronę jej najcenniejszych obszarów.

Głównym celem jest prowadzenie szeroko rozumianej edukacji ekologicznej, gdyż wzrost świadomości mieszkańców w zakresie ekologii może mieć znaczący wpływy na poprawę środowiska.

4.1. Cel strategiczny - Poprawa zarządzania środowiskiem

4.1.1. Cel operacyjny - Ochrona różnorodności biologicznej środowiska przyrodniczego gminy, jako element zwiększenia jej atrakcyjności

| Zadanie nr | Krótki opis zadania |
| --- | --- |
| 4.1.1.1. Stworzenie na terenie gminy powołanych form ochrony przyrody zapewniających zabezpieczenie jej walorów przyrodniczych najcenniejszych obszarów | Inwentaryzacja starych drzew, utworzenie pomników przyrody – dęby w „Uroczysku Pleśnianki. Uznanie proponowanych rezerwatów przyrody „Lubinka”, „Uroczysko Janowice”. Podjęcie starań mających na celu utworzenia parku krajobrazowego. Objęcie ochroną kamieniołomów łupka mioceńskiego – skamieniałe dęby. |
| Źródła finansowania | Wskaźniki rezultatu |
| Budżet gminy | Liczba terenów ekologicznych |
| Źródła informacji | Beneficjenci: |
| Urząd Gminy Pleśna | Zainteresowani mieszkańcy gminy Potencjalni inwestorzy |

4.1.2. Cel operacyjny - Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

| Zadanie nr | Krótki opis zadania |
| --- | --- |
| 4.1.2.1. Zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w obrębie miejscowości, wzmocnienie brzegów, budowa i remont kładek i mostów. | Budowa zbiornika retencyjnego w Janowicach. Ochrona czynna zbiorowisk łąkowych i zadrzewień w dolinie rzek Białej i Dunajca. Uczestnictwo w programie „Bezpieczny Wał” |
| Źródła finansowania | Wskaźniki rezultatu |
| Budżet gminy | Liczba sołectw i obiektów zabezpieczonych przed powodzią |
| Źródła informacji | Beneficjenci: |
| Urząd Gminy Pleśna | Zainteresowani mieszkańcy gminy Potencjalni inwestorzy |

4.1.3. Cel operacyjny - Ograniczenie do minimum negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko

Gospodarką odpadami komunalnymi w Gminie Pleśna zajmują się specjalistyczne firmy posiadające stosowne prawne zezwolenia. Na terenie gminy działają cztery firmy w zakresie gospodarki odpadami, w tym trzy w stosunku do gospodarki odpadami stałymi. Ustalono, że w gminie powstaje ponad 2500 ton odpadów, a wg informacji uzyskanych od firm wywozowych zaledwie 600 ton jest zbieranych.

| Zadanie nr | Krótki opis zadania |
| --- | --- |
| 4.1.3.1. Rozbudowanie istniejącego systemu selektywnej zbiórki odpadów, w tym odpadów opakowaniowych 4.1.3.2. Rozwijanie selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych | Rozmieszczenie na terenie gminy w miejscach dostępnych dla mieszkańców więcej pojemników do zbiórki odpadów (szkło, tworzywo sztuczne). Prowadzenie edukacji ekologicznej mieszkańców na temat selektywnej zbiórki odpadów. Zwiększenie częstotliwości przeprowadzania zbiórki odpadów wielkogabarytowych (docelowo do trzech zbiórek w ciągu roku) |
| Źródła finansowania | Wskaźniki rezultatu |
| Budżet gminy | Zwiększenie ilości odpadów posegregowanych wywożonych Zwiększenie stosunku ilości odpadów zebranych do wytworzonych |
| Źródła informacji | Beneficjenci: |
| Urząd Gminy Pleśna | Zainteresowani mieszkańcy gminy Istniejące przedsiębiorstwa |

| Zadanie nr | Krótki opis zadania |
| --- | --- |
| 4.1.3.3. Monitoring oraz likwidacja terenów mogących podlegać procesowi degradacji przez odpady | Powołanie stałej komisji do kontroli terenów na których mogą być tworzone „dzikie” wysypiska. Likwidowanie miejsc nielegalnych składowisk odpadów. Nakładanie kar pieniężnych na osoby składające odpady na „dzikich wysypiskach” |
| Źródła finansowania | Wskaźniki rezultatu |
| Budżet gminy | Poprawa estetyki gminy |
| Źródła informacji | Beneficjenci: |
| Urząd Gminy Pleśna | Mieszkańcy gminy |

4.1.4. Cel operacyjny - Rozwijanie świadomości ekologicznej mieszkańców

| Zadanie nr | Krótki opis zadania |
| --- | --- |
| 4.1.4.1. Opracowanie i wdrożenie Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami dla Gminy Pleśna | Odpowiedzialnym za wdrożenie programu jest Wójt Gminy Pleśna. Za realizację poszczególnych zadań odpowiedzialni są pracownicy urzędu zgodnie ze swoimi kompetencjami. Promocja programu polegać będzie na poinformowaniu mieszkańców gminy poprzez wydrukowanie ulotek z głównymi założeniami programu, przekazywanie sprawozdania z realizacji programu podczas zebrań rad sołeckich oraz ogłoszenia w gazecie lokalnej „Pogórze” |
| Źródła finansowania | Wskaźniki rezultatu |
| Budżet gminy | Poprawa estetyki gminy |
| Źródła informacji | Beneficjenci: |
| Urząd Gminy Pleśna | Mieszkańcy gminy |

4.1.5. Cel operacyjny – Propagowanie rolnictwa ekologicznego

| Zadanie nr | Krótki opis zadania |
| --- | --- |
| 4.1.5.1 Standaryzacja terenów pod katem możliwości rozwoju produkcji ekologicznej. | Przekształcanie gospodarstw na orientację ekologiczną. Promowanie rolników ekologicznych. Organizowanie szkoleń i kursów na temat rolnictwa ekologicznego. Badanie gleb pod katem zasobności w składniki mineralne. |
| Źródła finansowania | Wskaźniki rezultatu |
| Budżet gminy | Wielkość produkcji ekologicznej na terenie gminy |
| Źródła informacji | Beneficjenci: |
| Urząd Gminy Pleśna | Właściciele gospodarstw rolnych |

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ DLA CELU 4.1

| Zadania | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Zadanie 4.1.1.1 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zadanie 4.1.2.1 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zadanie 4.1.3.1 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zadanie 4.1.3.2 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zadanie 4.1.3.3 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zadanie 4.1.4.1 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zadanie 4.1.5.1 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| Zadania | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie 4.1.1.1 | X | X | X | X | X | X | X |
| Zadanie 4.1.2.1 | X | X | X | X | X | X | X |
| Zadanie 4.1.3.1 | X | X | X | X | X | X | X |
| Zadanie 4.1.3.2 | X | X | X | X | X | X | X |
| Zadanie 4.1.3.3 | X | X | X | X | X | X | X |
| Zadanie 4.1.5.1 | X | X | X | X | X | X | X |

Powyższe cele i zadania są zgodne z:

- Strategią Rozwoju Gminy Pleśna:

Cel strategiczny 2. – Ochrona środowiska (rozbudowa kanalizacji, wodociągów, oczyszczalni ścieków, wysypiska śmieci; edukacja ekologiczna).

- Strategią Rozwoju Powiatu Tarnowskiego:

B.1. Obszar kluczowy III. –  Atrakcyjność powiatu dla mieszkańców i przyjezdnych

  - kierunek strategiczny 4. – Ochranianie i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego, jako podstawowego warunku i czynnika tożsamości i integracji społecznej.

- Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego:

C.1. cel strategiczny B.3. – Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej

- Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego:

D.1. priorytet 1. – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów

- Sektorowym Programem Operacyjnym Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich::

E.1. priorytet 2. – Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich

5. Kierunek strategiczny - Poprawa stanu środowiska kulturowego.

5.1. Cel strategiczny - Ochrona i kształtowanie krajobrazu  kulturowego

Walory kulturowe podkreślają tożsamość gminy i stanowią szczególną wartość, stad powinny być pielęgnowane i zachowane dla obecnych i przyszłych pokoleń. Przeszłość historyczna pozostawiła na terenie gminy cmentarze z okresu I wojny światowej będące świadectwem walk przechodzącego przez teren gminy frontu.

5.1.1. Cel operacyjny - Ułatwienie dostępu do obiektów kultury

| Zadanie nr | Krótki opis zadania |
| --- | --- |
| 5.1.1.1. Remont obiektów zabytkowych | Remonty cmentarzy z okresu I i II wojny światowej. |
| Źródła finansowania | Wskaźniki rezultatu |
| Budżet gminy | Liczba odrestaurowanych obiektów zabytkowych |
| Źródła informacji | Beneficjenci: |
| Urząd Gminy Pleśna Czarny Austriacki Krzyż | Turyści Mieszkańcy gminy |

| Zadanie nr | Krótki opis zadania |
| --- | --- |
| 5.1.1.2. Opracowanie projektów związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych oraz tradycyjnych zawodów, budowa, remont i urządzanie izb tradycji kulturowych | Utworzenie na terenie starego przedszkola w Pleśnej izby regionalnej. Przeprowadzenie zbiórki starych przedmiotów użytku domowego, maszyn rolniczych. Zebranie informacji o obrzędach i zwyczajach ludowych. |
| Źródła finansowania | Wskaźniki rezultatu |
| Budżet gminy | Liczba odtworzonych tradycji: stroje ludowe, zwyczaje świąteczne |
| Źródła informacji | Beneficjenci: |
| Urząd Gminy Pleśna | Turyści Mieszkańcy gminy |

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ DLA CELU 5.1

| Zadania | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Zadanie 5.1.1.1 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zadanie 5.1.2.1 |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |

| Zadania | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie 5.1.1.1 | X | X | X | X | X | X | X |
| Zadanie 5.1.2.1 | X | X | X | X | X | X | X |

Powyższe cele i zadania są zgodne z:

- Strategią Rozwoju Gminy Pleśna:

Cel strategiczny 6. – Rozwój oświaty szkolnej i pozaszkolnej oraz działalności kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji regionalnej.

- Strategią Rozwoju Powiatu Tarnowskiego:

B.1. Obszar kluczowy III. –  Atrakcyjność powiatu dla mieszkańców i przyjezdnych

  - kierunek strategiczny 4. – Ochranianie i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego, jako podstawowego warunku i czynnika tożsamości i integracji społecznej.

- Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego:

C.1. cel strategiczny B.4. – Kształtowanie krajobrazu kulturowego.

- Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego:

D.1. priorytet 1. – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów

E. Sektorowym Programem Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich i Zatrudnienia:

E.1. – priorytet 2. – Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy.

# PLAN FINANSOWY NA LATA 2004 – 2006

W planie finansowym ujęto zadania inwestycyjne planowane do realizacji w latach 2004-2006. Poniżej przedstawiono poszczególne zadania w układzie: nazwa planowanego zadania, określenie miejsca realizacji, uzasadnienie i opis, cele i wskaźniki osiągnięć, beneficjenci, zasady wdrażania, harmonogram realizacji etapowo i w układzie finansowym.

PLAN FINANSOWY- ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

W LATACH 2004 – 2006 WG HIERARCHI WAŻNOŚCI

| LP. | NAZWA ZADANIA | OKRES REALIZACJI | ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W ZŁOTYCH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Budżet gminy | Środki UE | Inne |
| 1. | Budowa magistrali wodociągowej Pleśna – Świebodzin i wodociągu grupowego w Łowczówku – II etap | 2004-2006 | 4.259.969,- | 1.283.802,- | 2.976.167,- |  |
| 2. | Budowa magistrali wodociągowej wraz z wodociągiem grupowym w miejscowości Świebodzin | 2004-2006 | 332.965,- | 157.965,- | 175.000,- |  |
| 3. | Budowa magistrali wodociągowej i wodociągu grupowego w miejscowości Lichwie | 2004 | 78.500,- | 25.500,- | 53.000,- |  |
| 4. | Przebudowa dróg gminnych Dąbrówka Szczepanowska, Janowice, Świebodzin | 2004 | 715.872,- | 217.872,- | 498.000,- |  |
| 5. | Remont i modernizacja obiektów oświatowych – Szkoły Dąbrówka Szczepanowska, Pleśna, Lubinka | 2004-2006 | 1.000.000,- | 568.000,- |  | 432.000,- |
| 6. | Rozbudowa i adaptacja pomieszczeń w Szkole w Rzuchowej | 2004-2005 | 2.400.000,- | 2.328.000,- |  | 72.000,- |
| 7. | Rozbudowa gimnazjum w Pleśnej wraz z halą sportową i zapleczem socjalno – sanitarnym | 2004-2006 | 2.900.000,- | 1.848.000,- | 452.000,- | 600.000,- |
| 8. | Modernizacja Ośrodków Zdrowia w miejscowościach Janowice, Lichwin, Pleśna | 2004 | 82.000,- | 41.287,- |  | 40.713,- |
|  | O G Ó Ł E M |  | 11.769.306,- | 6.470.426,- | 4.154.167,- | 1.144.713,- |

Karta  zadania nr 1

Tytuł zadania

Budowa magistrali wodociągowej Pleśna – Świebodzin i wodociągu grupowego w Łowczówku – II etap

Miejsce realizacji zadania

Gmina Pleśna, powiat tarnowski, województwo małopolskie - Pleśna, Łowczówek, Świebodzin.

Uzasadnienie zadania

Zaopatrzenie w wodę w miejscowości Łowczówek, odbywa się głównie przez indywidualne studnie kopane. W okresie letnim występuje ciągły niedobór wody. Realizacja tej inwestycji wyeliminuje trudności z zaopatrzeniem w wodę gospodarstw indywidualnych, zostaną również uzbrojone tereny, które w przyszłości będą mogły być przeznaczone pod działalność gospodarczą, budownictwo mieszkaniowe, co w konsekwencji podniesie poziom cywilizacyjny mieszkańców.

Opis zadania

Planowa inwestycja to budowa magistrali wodociągowej o dł. 3.400,- mb wraz z dwoma przepompowniami oraz siecią wodociągową o dł. 5.572,- mb . Podstawowym warunkiem rozwoju gospodarczego i podniesienia poziomu życia mieszkańców jest stałe zaopatrzenie w wodę dobrej jakości, możliwości takie zapewnia budowa odpowiedniej sieci wodociągowej na terenie gminy.

Cele zadania wraz ze wskaźnikami osiągnięć

| Cele | Wskaźniki osiągnięć | Źródła informacji | założenia |
| --- | --- | --- | --- |
| Cel strategiczny |
| Budowa infrastruktury wodociągowej | Wskaźnik oddziaływania: Liczba osób korzystających z sieci wodociągowej | Sprawozdania z zakładu budżetowego – ZGK | Umożliwienie wzrostu budownictwa mieszkaniowego i rozwoju działalności gospodarczej |
| Cel operacyjny |
| Zwiększenie ilości gospodarstw wiejskich zaopatrzonych w wodę o odpowiedniej jakości | Wskaźnik produktu: Długość wybudowanej sieci rozdzielczej wodociągów Wskaźnik rezultatu: Liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci wodociągowej | Sprawozdania z realizacji inwestycji, przedstawiane przez Wójta Gminy Dane uzyskane z ZGK | Poprawa infrastruktury technicznej na terenie gminy |
| Wkład: |
| 4.259.969,- |  |  |  |

Beneficjenci zadania

Gmina Pleśna – mieszkańcy gminy, przedsiębiorcy, potencjalni inwestorzy , turyści.

7. Zasady wdrażania zadania

Projekt realizowany będzie zgodnie harmonogramem prac, który będzie głównym załącznikiem umowy z wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze przetargu. Inwestycja jest przyjęta do realizacji Uchwałą Rady Gminy, Gmina jest inwestorem, po zakończeniu i odbiorze inwestycji podpisane zostaną odpowiednie umowy o dostawę wody z poszczególnymi odbiorcami.

8.Harmonogram realizacji zadania

| Etapy realizacji projektu | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Budowa magistrali wodociągowej Pleśna – Świebodzin i wodociągu grupowego w Łowczówku – II etap |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

9. Finansowa realizacja projektu

| Finansowanie zadania | Źródło 1 | Źródło 2 | Źródło 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Budżet Gminy | ZPORR |  |
| Budowa magistrali wodociągowej Pleśna – Świebodzin i wodociągu grupowego w Łowczówku – II etap | 1.283.802 | 2.976.167,- |  |
| Razem | 1.283.802,- | 2.976.167,- |  |

Karta  zadania nr 2

Tytuł zadania

Budowa magistrali wodociągowej wraz z wodociągiem grupowym w miejscowości Świebodzin

Miejsce realizacji zadania

Gmina Pleśna, powiat tarnowski, województwo małopolskie, miejscowość Świebodzin.

Uzasadnienie zadania

Zaopatrzenie w wodę o odpowiedniej jakości mieszkańców miejscowości Świebodzin

Opis zadania

Planowa inwestycja to budowa magistrali wodociągowej o dł. 3.758 - mb, sieci wodociągowej o dł. 4383,5 mb i sieci rozdzielczej do 59 gospodarstw o długości 4546 mb

Cele zadania wraz ze wskaźnikami osiągnięć

| Cele | Wskaźniki osiągnięć | Źródła informacji | założenia |
| --- | --- | --- | --- |
| Cel strategiczny |
| Budowa infrastruktury wodociągowej | Wskaźnik oddziaływania: Liczba osób korzystających z sieci wodociągowej | Sprawozdania z zakładu budżetowego – ZGK | Warunkiem uzyskania celu będzie posiadanie środków finansowych na budowę wodociągu |
| Cel operacyjny |
| Zwiększenie ilości gospodarstw wiejskich zaopatrzonych w wodę o odpowiedniej jakości | Wskaźnik produktu: Długość wybudowanej sieci rozdzielczej wodociągów Wskaźnik rezultatu: Poprawa jakości dostarczanej wody | Sprawozdania z realizacji inwestycji, przedstawiane przez Wójta Gminy Pomiary laboratoryjne | Cel uzależniony od wielkości pozyskanych środków w ramach SAPARD |
| Wkład: |
| 332.965,- |  |  |  |

Beneficjenci zadania

Gmina Pleśna – mieszkańcy gminy, przedsiębiorcy, potencjalni inwestorzy , turyści.

7. Zasady wdrażania zadania

Projekt realizowany będzie zgodnie harmonogramem prac, który będzie głównym załącznikiem umowy z wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze przetargu. Inwestycja jest przyjęta do realizacji Uchwałą Rady Gminy, Gmina jest inwestorem, po zakończeniu i odbiorze inwestycji podpisane zostaną odpowiednie umowy o dostawę wody z poszczególnymi odbiorcami.

8. Harmonogram realizacji zadania

| Etapy realizacji projektu | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Budowa magistrali wodociągowej wraz z wodociągiem grupowym w miejscowości Świebodzin |  |  | X | X |  | X | X |  |  | X |  |  |

9. Finansowa realizacja projektu

| Finansowanie zadania | Źródło 1 | Źródło 2 | Źródło 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Budżet Gminy | SAPARD |  |
| Budowa magistrali wodociągowej wraz z wodociągiem grupowym w miejscowości Świebodzin | 157.965 | 175.000 |  |
| Razem | 157.965 | 175.000 |  |

Karta  zadania nr 3

Tytuł zadania

Budowa magistrali wodociągowej i wodociągu grupowego w miejscowości Lichwin

Miejsce realizacji zadania

Gmina Pleśna, powiat tarnowski, województwo małopolskie, miejscowość Lichwin

Uzasadnienie zadania

Zaopatrzenie w wodę o odpowiedniej jakości mieszkańców miejscowości Lichwin

Opis zadania

Planowa inwestycja to budowa wodociągu grupowego do 19 gospodarstw

Cele zadania wraz ze wskaźnikami osiągnięć

| Cele | Wskaźniki osiągnięć | Źródła informacji | założenia |
| --- | --- | --- | --- |
| Cel strategiczny |
| Budowa infrastruktury wodociągowej | Wskaźnik oddziaływania: Liczba osób korzystających z sieci wodociągowej | Sprawozdania z zakładu budżetowego – ZGK | Warunkiem uzyskania celu będzie posiadanie środków finansowych na budowę wodociągu |
| Cel operacyjny |
| Zwiększenie ilości gospodarstw wiejskich zaopatrzonych w wodę o odpowiedniej jakości | Wskaźnik produktu: Długość wybudowanej sieci rozdzielczej wodociągów Wskaźnik rezultatu: Poprawa jakości dostarczanej wody | Sprawozdania z realizacji inwestycji, przedstawiane przez Wójta Gminy Pomiary laboratoryjne | Cel uzależniony od wielkości pozyskanych środków w ramach SAPARD |
| Wkład: |
| 78.000,- |  |  |  |

Beneficjenci zadania

Gmina Pleśna – mieszkańcy gminy, przedsiębiorcy, potencjalni inwestorzy, turyści.

7. Zasady wdrażania zadania

Projekt realizowany będzie zgodnie harmonogramem prac, który będzie głównym załącznikiem umowy z wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze przetargu. Inwestycja jest przyjęta do realizacji Uchwałą Rady Gminy, Gmina jest inwestorem, po zakończeniu i odbiorze inwestycji podpisane zostaną odpowiednie umowy o dostawę wody z poszczególnymi odbiorcami.

8. Harmonogram realizacji zadania

| Etapy realizacji projektu | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Budowa magistrali wodociągowej i wodociągu grupowego w miejscowości Lichwin |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. Finansowa realizacja projektu

| Finansowanie zadania | Źródło 1 | Źródło 2 | Źródło 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Budżet Gminy | SAPARD |  |
| Budowa magistrali wodociągowej i wodociągu grupowego w miejscowości Lichwin | 25.500 | 53.000 |  |
| Razem | 25.500 | 53.000 |  |

Karta  zadania nr 4

    - Tytuł zadania

Przebudowa dróg gminnych Dąbrówka Szczepanowska, Janowice, Świebodzin

    - Miejsce realizacji zadania

Miejscowość Dąbrówka Szczepanowska, Janowice, Świebodzin, - Gmina Pleśna, powiat tarnowski, województwo małopolskie

    - Uzasadnienie zadania

Polepszenie jakości funkcjonowania transportu publicznego i prywatnego na drogach gminnych. Zwiększenie atrakcyjności terenów w celu pozyskania potencjalnych inwestorów i podniesienia walorów turystycznych gminy.

    - Opis zadania

Zostanie wykonane wzmocnienie istniejącej podbudowy, położenie nawierzchni asfaltowych , betonowych, obsypanie poboczy , regulacja rowów odwadniających wraz z ułożeniem korytek , wymiana i ułożenie przepustów , Zostanie wykonana modernizacja dróg w miejscowości Dąbrówka Szczepanowska – 1580 mb, Janowice „Dolna Wieś” – 600 mb, Świebodzin „Kanada” – 710 mb

    - Cele zadania wraz ze wskaźnikami osiągnięć

| Cele | Wskaźniki osiągnięć | Źródła informacji | Założenia |
| --- | --- | --- | --- |
| Cel strategiczny |
| Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej | Wskaźnik oddziaływania: Liczba pojazdów korzystających z drogi (w okresie 1 roku) | Pomiary przeprowadzane przez pracowników Urzędu Gminy | Warunkiem uzyskania celu będzie posiadanie środków finansowych na modernizację dróg |
| Cel operacyjny |
| Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, skrócenie czasu przejazdu, polepszenie jakości funkcjonowania transportu publicznego | Wskaźnik produktu: Długość nowowybudowanych dróg gminnych Wskaźnik rezultatu: Skrócenie czasu przejazdu między dwoma punktami | Pomiary przeprowadzane przez pracowników Urzędu Gminy | Cel uzależniony od wielkości pozyskanych środków w ramach SAPARD |
| Wkład: |
| 715.872,- |  |  |  |

    - Beneficjenci zadania

Gmina Pleśna – mieszkańcy gminy, przedsiębiorcy, potencjalni inwestorzy, turyści.

7. Zasady wdrażania zadania

Bezpośrednim odpowiedzialnym za wdrożenie projektu jest Wójt gminy – pośrednio Referat ds. Inwestycji. Wykonawcy robót i usług zostaną wybrani w trybie postępowania o zamówienia publiczne

8. Harmonogram realizacji zadania

| Etapy realizacji projektu | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Przebudowa dróg gminnych Dąbrówka Szczepanowska, Janowice, Świebodzin |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. Finansowa realizacja projektu

| Finansowanie zadania | Źródło 1 | Źródło 2 | Źródło 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Budżet Gminy | SAPARD |  |
| Droga Dąbrówka Szczepanowska | 124.070 | 288.000 |  |
| Droga Janowice „Dolna Wieś” | 34.052 | 75.000 |  |
| Droga Świebodzin „Kanada” | 59.750 | 135.000 |  |
| Razem | 217.872 | 498.000 |  |

Karta  zadania nr 5

      - Tytuł zadania

Remont i modernizacja obiektów oświatowych – Szkoły Dąbrówka Szczepanowska, Pleśna, Lubinka

      - Miejsce realizacji zadania

Gmina Pleśna, powiat tarnowski, województwo małopolskie - miejscowość Dąbrówka Szczepanowska, Pleśna, Lubinka.

      - Uzasadnienie zadania

Budynki szkolne w miejscowościach: Dąbrówka Szczepanowska, Pleśna i Lubinka, to stare obiekty oświatowe wymagające remontów kapitalnych, w celu zapewnienia nauki dla dzieci i młodzieży w odpowiednich warunkach

      - Opis zadania

Kapitalny remont obiektów Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Szczepanowskiej, Pleśnej i Lubince: wymiana posadzek i podłóg, remont łazienek, malowanie pomieszczeń, poszerzenie korytarzy, wymiana więźby dachowej i dachu, wymiana stolarki okiennej, docieplenie budynku

      - Cele zadania wraz ze wskaźnikami osiągnięć

| Cele | Wskaźniki osiągnięć | Źródła informacji | Założenia |
| --- | --- | --- | --- |
| Cel strategiczny |
| Rozwój systemu oświaty | Wskaźnik oddziaływania: Poprawa warunków do nauczania w placówkach oświatowych | Protokoły kontroli SANEPIDU i nadzoru budowlanego | Warunkiem uzyskania celu będzie posiadanie środków finansowych |
| Cel operacyjny |
| Budowa, rozbudowa i remont obiektów infrastruktury edukacyjnej szkół | Wskaźnik produktu: Nowoczesne obiekty dydaktyczno-oświatowe Wskaźnik rezultatu: Liczba wyremontowanych i zmodernizowanych placówek oświatowych | Sprawozdania roczne z realizacji zadań inwestycyjnych, przedstawiane przez Wójta Gminy | Warunkiem osiągnięcia celu będzie pozyskanie środków finansowych |
| Wkład: |
| 1.000.000 |  |  |  |

      - Beneficjenci zadania

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, kadra nauczycielska szkół miejscowości Pleśna, Dąbrówka Szczepanowska, Lubinka

7. Zasady wdrażania zadania

Bezpośrednim odpowiedzialnym za wdrożenie projektu jest Wójt gminy – pośrednio Referat ds. Inwestycji. Wykonawcy robót i usług zostaną wybrani w trybie postępowania o zamówienia publiczne

8. Harmonogram realizacji zadania

| Etapy realizacji projektu | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Remont Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Szczepanowskiej |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Remont Szkoły Podstawowej w Pleśnej |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| Remont Szkoły Podstawowej w Lubince |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |

9. Finansowa realizacja projektu

| Finansowanie zadania | Źródło 1 | Źródło 2 | Źródło 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Budżet Gminy | MENiS - rezerwa | Pożyczka WFOŚ i GW |
| Remont Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Szczepanowskiej | 218.000 | 52.000 | - |
| Remont Szkoły Podst. w Pleśnej | 310.000 | 200.000 | 100.000 |
| Remont Szkoły Podstawowej w Lubince | 40.000 | 30.000 | 50.000 |
| Razem | 568.000 | 282.000 | 150.000 |

Karta  zadania nr 6

    - Tytuł zadania

Rozbudowa i adaptacja pomieszczeń w Szkole w Rzuchowej

    - Miejsce realizacji zadania

Gmina Pleśna, powiat tarnowski, województwo małopolskie - miejscowość Rzuchowa.

    - Uzasadnienie zadania

W budynek szkoły w Rzuchowej uczą się dzieci zarówno szkoły podstawowej jak i gimnazjum, funkcjonuje tu Zespół Szkół, który dodatkowo posiada jeszcze dwa oddziały zamiejscowe w Janowicach i Szczepanowicach, zgodnie z obowiązującymi przepisami oddziały takie mogą istnieć jeszcze do 31 sierpnia 2005 r.. Realizacja inwestycji ma na celu utworzenie jednego , odpowiednio zorganizowanego i wyposażonego obiektu Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Rzuchowej

    - Opis zadania

Rozbudowa i adaptacja pomieszczeń w Szkole w Rzuchowej: dobudowa dodatkowej części edukacyjnej i przewiązki łączącej dwa budynki. W rezultacie powstaną dodatkowe trzy klasy, dwie klasopracownie, korytarze, łazienki.

    - Cele zadania wraz ze wskaźnikami osiągnięć

| Cele | Wskaźniki osiągnięć | Źródła informacji | Założenia |
| --- | --- | --- | --- |
| Cel strategiczny |
| Rozwój systemu oświaty | Wskaźnik oddziaływania: Racjonalizacja sieci gimnazjów | Roczne sprawozdania o sytuacji oświatowej w gminie | Warunkiem uzyskania celu będzie posiadanie środków finansowych na przeprowadzenie modernizacji |
| Cel operacyjny |
| Budowa, rozbudowa i remont obiektów infrastruktury edukacyjnej szkół | Wskaźnik produktu: Nowoczesny budynek dydaktyczno-oświatowy Wskaźnik rezultatu: Liczba uczniów korzystających ze zmodernizowanych i nowo wyposażonych obiektów dydaktycznych | Informacje od dyrektorów szkół przedstawiane Radzie Gminy | Warunkiem osiągnięcia celu będzie pozyskanie środków finansowych na modernizacje |
| Wkład: |
| 2.400.000 |  |  |  |

    - Beneficjenci zadania

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, kadra nauczycielska szkół okręgu gimnazjum Rzuchowa

7. Zasady wdrażania zadania

Bezpośrednim odpowiedzialnym za wdrożenie projektu jest Wójt gminy – pośrednio Referat ds. Inwestycji. Wykonawcy robót i usług zostaną wybrani w trybie postępowania o zamówienia publiczne

8. Harmonogram realizacji zadania

| Etapy realizacji projektu | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Rozbudowa i adaptacja pomieszczeń w Szkole w Rzuchowej |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

9. Finansowa realizacja projektu

| Finansowanie zadania | Źródło 1 | Źródło 2 | Źródło 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Budżet Gminy | Bank Światowy 2004 | Kredyt –EBRRE Kredyt – EBI |
| Rozbudowa i adaptacja pomieszczeń w Szkole w Rzuchowej | 690.000 | 72.000 | 1.566.000 |
| Razem | 690.000 | 72.000 | 1.566.000 |

Karta  zadania nr 7

      - Tytuł zadania

Rozbudowa gimnazjum w Pleśnej wraz z halą sportową i zapleczem socjalno-sanitarnym

      - Miejsce realizacji zadania

Gmina Pleśna, powiat tarnowski, województwo małopolskie - miejscowość Pleśna

      - Uzasadnienie zadania

Rozbudowa bazy sportowo-oświatowej w Gminie. Obecnie na terenie gminy brak jest obiektu o wymiarach małej hali sportowej. Realizacja inwestycji zapewni realizacje zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Hala sportowa stanie się nie tylko miejscem dydaktycznym, przeznaczonym na zajęcia dla uczniów gimnazjum ale również miejscem organizacji zawodów na szczeblu gminnym, czy międzygminnym.

      - Opis zadania

Przy Gimnazjum w Pleśnej zostanie wybudowana hala sportowa wraz z zapleczem socjalnym i częścią dydaktyczną gimnazjum. Hala budowana jest systemem tradycyjnym.

      - Cele zadania wraz ze wskaźnikami osiągnięć

| Cele | Wskaźniki osiągnięć | Źródła informacji | Założenia |
| --- | --- | --- | --- |
| Cel strategiczny |
| Rozwój systemu oświaty | Wskaźnik oddziaływania: Bogata oferta sportowa dla mieszkańców gminy | Sprawozdania dyrektora szkoły z działalności gimnazjum w zakresie zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych | Warunkiem uzyskania celu będzie posiadanie środków finansowych |
| Cel operacyjny |
| Rozwój bazy sportowej w gminie | Wskaźnik produktu: Mała hala sportowa Wskaźnik rezultatu: Liczba osób korzystających z zajęć w hali sportowej | Grafik zajęć | Warunkiem osiągnięcia celu będzie pozyskanie środków finansowych |
| Wkład: |
| 2.900.000 |  |  |  |

    - Beneficjenci zadania

Uczniowie, turyści, mieszkańcy gminy Pleśna

7. Zasady wdrażania zadania

Bezpośrednim odpowiedzialnym za wdrożenie projektu jest Wójt gminy – pośrednio Referat ds. Inwestycji. Wykonawcy robót i usług zostaną wybrani w trybie postępowania o zamówienia publiczne

8. Harmonogram realizacji zadania

| Etapy realizacji projektu | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i dydaktycznym przy Gimnazjum w Pleśnej |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

9. Finansowa realizacja projektu

| Finansowanie zadania | Źródło 1 | Źródło 2 | Źródło 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Budżet Gminy | Kontrakt Wojewódzki 2004 | MENiS |
| Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i dydaktycznym przy Gimnazjum w Pleśnej | 1.848.000 | 452.000 | 600.000 |
| Razem | 1.848.000 | 452.000 | 600.000 |

Karta  zadania nr 8

      - Tytuł zadania

Modernizacja Ośrodków Zdrowia w miejscowościach Janowice, Lichwin, Pleśna

      - Miejsce realizacji zadania

Gmina Pleśna, powiat tarnowski, województwo małopolskie - Pleśna, Lichwin, Janowice

      - Uzasadnienie zadania

Modernizacja budynków służby zdrowia w gminie. Wykonanie postanowień zawartych w programie dostosowawczym z terminem wykonania do 31 października 2004 roku

      - Opis zadania

Modernizacja łazienek, poszerzenie korytarzy, powiększenie gabinetów lekarskich, przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

      - Cele zadania wraz ze wskaźnikami osiągnięć

| Cele | Wskaźniki osiągnięć | Źródła informacji | Założenia |
| --- | --- | --- | --- |
| Cel strategiczny |
| Ochrona zdrowia | Wskaźnik oddziaływania: Zwiększenie ilości świadczonych usług medycznych | Informacja od kierownika SPGZOZ | Warunkiem uzyskania celu będzie posiadanie środków finansowych |
| Cel operacyjny |
| Zapewnienie odpowiednich warunków i jakości usług medycznych mieszkańcom gminy | Wskaźnik produktu: Zmodernizowane i wyremontowane budynki Wskaźnik rezultatu: Wzrost liczby pacjentów i ilości usług medycznych | Informacja od kierownika SPGZOZ | Warunkiem osiągnięcia celu będzie pozyskanie środków finansowych |
| Wkład: |
| 82.000 |  |  |  |

      - Beneficjenci zadania

Mieszkańcy gminy Pleśna

7. Zasady wdrażania zadania

Bezpośrednim odpowiedzialnym za wdrożenie projektu jest Wójt gminy – pośrednio Referat ds. Inwestycji. Wykonawcy robót i usług zostaną wybrani w trybie postępowania o zamówienia publiczne

8. Harmonogram realizacji zadania

| Etapy realizacji projektu | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Modernizacja Ośrodków Zdrowia w miejscowościach Janowice, Lichwin, Pleśna |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |

9. Finansowa realizacja projektu

| Finansowanie zadania | Źródło 1 | Źródło 2 | Źródło 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Budżet Gminy | PEFRON |  |
| Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Janowicach | 18.475 | 18.475 |  |
| Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Lichwinie | 16.065 | 16.065 |  |
| Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Pleśnej | 6.747 | 6.173 |  |
| Razem | 41.287 | 40.713 |  |

# PLAN FINANSOWY NA LATA 2007-2013

W planie finansowym ujęto zadania inwestycyjne, długoterminowe planowane do realizacji w latach 2007-2013. Poniżej przedstawiono poszczególne zadania w układzie: nazwa planowanego zadania, określenie miejsca realizacji, uzasadnienie i opis, cele i wskaźniki osiągnięć, beneficjenci, zasady wdrażania, harmonogram realizacji etapowo i w układzie finansowym.

# PLAN FINANSOWY- ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W LATACH 2007 – 2013 WG HIERARCHI WAŻNOŚCI

| L.P. | NAZWA ZADANIA | OKRES REALIZACJI | ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W ZŁOTYCH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Budżet gminy | Środki UE | Inne |
| 9. | Budowa magistrali wodociągowej Pleśna – Świebodzin i wodociągu grupowego w miejscowościach Pleśna, Łowczówek, Woźniczna, Świebodzin –III etap | 2007-2009 | 3.160.000,- | 960.000,- | 2.150.000,- | 50.000,- |
| 10. | Budowa wodociągu grupowego w miejscowości Lichwin II etap | 2008-2010 | 2.037.000,- | 630.000,- | 1.322.000,- | 85.000,- |
| 11. | Budowa wodociągu grupowego w miejscowości Szczepanowice | 2007-2013 | 2.600.000,- | 700.000,- | 1.800.000,- | 100.000,- |
| 12. | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczepanowice | 2007-2013 | 10.000.000,- | 2.800.000,- | 7.000.000,- | 200.000,- |
| 13. | Odbudowa dróg gminnych, Łowczówek, Lichwin, Rzuchowa | 2007-2008 | 400.000,- | 122.000,- | 278.000,- |  |
| 14. | Modernizacja i rozbudowa ORW „RELAKS” w Łowczówku – etap I | 2007-2013 | 1.400.000,- | 350.000,- | 1.050.000,- |  |
|  | O G Ó Ł E M |  | 19.597.000,- | 5.562.000,- | 13.600.000,- | 435.000,- |

Karta  zadania nr 9

1. Tytuł zadania

Budowa magistrali wodociągowej Pleśna – Świebodzin i wodociągu grupowego w miejscowościach Pleśna, Łowczówek, Woźniczna, Świebodzin –III etap

2. Miejsce realizacji zadania

Gmina Pleśna, powiat tarnowski, województwo małopolskie - Pleśna, Łowczówek, Świebodzin.

3. Uzasadnienie zadania

Zaopatrzenie w wodę w miejscowości Łowczówek, odbywa się głównie przez indywidualne studnie kopane. W okresie letnim występuje ciągły niedobór wody. Realizacja tej inwestycji wyeliminuje trudności z zaopatrzeniem w wodę gospodarstw indywidualnych, zostaną również uzbrojone tereny, które w przyszłości będą mogły być przeznaczone pod działalność gospodarczą, budownictwo mieszkaniowe, co w konsekwencji podniesie poziom cywilizacyjny mieszkańców. Realizacja inwestycji pozwoli doprowadzić tańszą i lepszej jakości wodę z Tarnowa.

4. Opis zadania

Planowa inwestycja to budowa magistrali wodociągowej wraz z siecią wodociągową i przyłączami domowymi do 71 gospodarstw. Podstawowym warunkiem rozwoju gospodarczego i podniesienia poziomu życia mieszkańców jest stałe zaopatrzenie w wodę dobrej jakości, możliwości takie zapewnia budowa odpowiedniej sieci wodociągowej na terenie gminy.

5. Cele zadania wraz ze wskaźnikami osiągnięć

| Cele | Wskaźniki osiągnięć | Źródła informacji | założenia |
| --- | --- | --- | --- |
| Cel strategiczny |
| Budowa infrastruktury wodociągowej | Wskaźnik oddziaływania: Liczba osób korzystających z sieci wodociągowej | Sprawozdania z zakładu budżetowego – ZGK | Umożliwienie wzrostu budownictwa mieszkaniowego i rozwoju działalności gospodarczej |
| Cel operacyjny |
| Zwiększenie ilości gospodarstw wiejskich zaopatrzonych w wodę o odpowiedniej jakości | Wskaźnik produktu: Długość wybudowanej sieci rozdzielczej wodociągów Wskaźnik rezultatu: Liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci wodociągowej | Sprawozdania z realizacji inwestycji, przedstawiane przez Wójta Gminy Dane uzyskane z ZGK | Poprawa infrastruktury technicznej na terenie gminy |
| Wkład: |
| 3.160.000,- |  |  |  |

6. Beneficjenci zadania

Gmina Pleśna – mieszkańcy gminy, przedsiębiorcy, potencjalni inwestorzy, turyści.

7. Zasady wdrażania zadania

Projekt realizowany będzie zgodnie harmonogramem prac, który będzie głównym załącznikiem umowy z wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze przetargu. Inwestycja jest przyjęta do realizacji Uchwałą Rady Gminy, Gmina jest inwestorem, po zakończeniu i odbiorze inwestycji podpisane zostaną odpowiednie umowy o dostawę wody z poszczególnymi odbiorcami.

8. Harmonogram realizacji zadania

| Zadania | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa magistrali wodociągowej Pleśna – Świebodzin i wodociągu grupowego w miejscowościach Pleśna, Łowczówek, Woźniczna, Świebodzin –III etap | X | X | X |  |  |  |  |

9. Finansowa realizacja projektu

| Finansowanie zadania | Źródło 1 | Źródło 2 | Źródło 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Budżet Gminy | Środki UE |  |
| Budowa magistrali wodociągowej Pleśna – Świebodzin i wodociągu grupowego w miejscowościach Pleśna, Łowczówek, Woźniczna, Świebodzin –III etap | 1.010.000 | 2.150.000,- |  |
| Razem | 1.010.000,- | 2.150.000,- |  |

Karta  zadania nr 10

1.Tytuł zadania

Budowa wodociągu grupowego w miejscowości Lichwin II etap

2. Miejsce realizacji zadania

Gmina Pleśna, powiat tarnowski, województwo małopolskie - miejscowość Lichwin

3. Uzasadnienie zadania

Realizacja tej inwestycji wyeliminuje trudności z zaopatrzeniem w wodę gospodarstw indywidualnych, zostaną również uzbrojone tereny, które w przyszłości będą mogły być przeznaczone pod działalność gospodarczą, budownictwo mieszkaniowe, co w konsekwencji podniesie poziom cywilizacyjny mieszkańców.

4. Opis zadania

Planowa inwestycja to budowa sieci wodociągowej z przyłączami domowymi do gospodarstw domowych. Podstawowym warunkiem rozwoju gospodarczego i podniesienia poziomu życia mieszkańców jest stałe zaopatrzenie w wodę dobrej jakości, możliwości takie zapewnia budowa odpowiedniej sieci wodociągowej na terenie gminy.

5. Cele zadania wraz ze wskaźnikami osiągnięć

| Cele | Wskaźniki osiągnięć | Źródła informacji | założenia |
| --- | --- | --- | --- |
| Cel strategiczny |
| Budowa infrastruktury wodociągowej | Wskaźnik oddziaływania: Liczba osób korzystających z sieci wodociągowej | Sprawozdania z zakładu budżetowego – ZGK | Umożliwienie wzrostu budownictwa mieszkaniowego i rozwoju działalności gospodarczej |
| Cel operacyjny |
| Zwiększenie ilości gospodarstw wiejskich zaopatrzonych w wodę o odpowiedniej jakości | Wskaźnik produktu: Długość wybudowanej sieci rozdzielczej wodociągów Wskaźnik rezultatu: Liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci wodociągowej | Sprawozdania z realizacji inwestycji, przedstawiane przez Wójta Gminy Dane uzyskane z ZGK | Poprawa infrastruktury technicznej na terenie gminy |
| Wkład: |
| 2.037.000,- |  |  |  |

6. Beneficjenci zadania

Gmina Pleśna – mieszkańcy gminy, przedsiębiorcy, potencjalni inwestorzy, turyści.

7. Zasady wdrażania zadania

Projekt realizowany będzie zgodnie harmonogramem prac, który będzie głównym załącznikiem umowy z wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze przetargu. Inwestycja jest przyjęta do realizacji Uchwałą Rady Gminy, Gmina jest inwestorem, po zakończeniu i odbiorze inwestycji podpisane zostaną odpowiednie umowy o dostawę wody z poszczególnymi odbiorcami.

8. Harmonogram realizacji zadania

| Zadania | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa wodociągu grupowego w miejscowości Lichwin II etap |  | X | X | X |  |  |  |

9. Finansowa realizacja projektu

| Finansowanie zadania | Źródło 1 | Źródło 2 | Źródło 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Budżet Gminy | Środki UE | Darowizny mieszkańców |
| Budowa wodociągu grupowego w miejscowości Lichwin II etap | 630.000 | 1.322.000,- | 85.000,- |
| Razem | 630.000,- | 1.322.000,- | 85.000,- |

Karta  zadania nr 11

1. Tytuł zadania

Budowa wodociągu grupowego w miejscowości Szczepanowice

2. Miejsce realizacji zadania

Gmina Pleśna, powiat tarnowski, województwo małopolskie - miejscowość Szczepanowice

3. Uzasadnienie zadania

Realizacja tej inwestycji wyeliminuje trudności z zaopatrzeniem w wodę gospodarstw indywidualnych, zostaną również uzbrojone tereny, które w przyszłości będą mogły być przeznaczone pod działalność gospodarczą, budownictwo mieszkaniowe, co w konsekwencji podniesie poziom cywilizacyjny mieszkańców.

4. Opis zadania

Planowa inwestycja to budowa sieci wodociągowej z przyłączami domowymi do gospodarstw domowych. Podstawowym warunkiem rozwoju gospodarczego i podniesienia poziomu życia mieszkańców jest stałe zaopatrzenie w wodę dobrej jakości, możliwości takie zapewnia budowa odpowiedniej sieci wodociągowej na terenie gminy.

5. Cele zadania wraz ze wskaźnikami osiągnięć

| Cele | Wskaźniki osiągnięć | Źródła informacji | Założenia |
| --- | --- | --- | --- |
| Cel strategiczny |
| Budowa infrastruktury wodociągowej | Wskaźnik oddziaływania: Liczba osób korzystających z sieci wodociągowej | Sprawozdania z zakładu budżetowego – ZGK | Umożliwienie wzrostu budownictwa mieszkaniowego i rozwoju działalności gospodarczej |
| Cel operacyjny |
| Zwiększenie ilości gospodarstw wiejskich zaopatrzonych w wodę o odpowiedniej jakości | Wskaźnik produktu: Długość wybudowanej sieci rozdzielczej wodociągów Wskaźnik rezultatu: Liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci wodociągowej | Sprawozdania z realizacji inwestycji, przedstawiane przez Wójta Gminy Dane uzyskane z ZGK | Poprawa infrastruktury technicznej na terenie gminy |
| Wkład: |
| 2.600.000,- |  |  |  |

6. Beneficjenci zadania

Gmina Pleśna – mieszkańcy gminy, przedsiębiorcy, potencjalni inwestorzy, turyści.

7. Zasady wdrażania zadania

Projekt realizowany będzie zgodnie harmonogramem prac, który będzie głównym załącznikiem umowy z wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze przetargu. Inwestycja jest przyjęta do realizacji Uchwałą Rady Gminy, Gmina jest inwestorem, po zakończeniu i odbiorze inwestycji podpisane zostaną odpowiednie umowy o dostawę wody z poszczególnymi odbiorcami.

8. Harmonogram realizacji zadania

| Zadania | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa wodociągu grupowego w miejscowości Szczepanowice | X | X | X | X | X | X | X |

9. Finansowa realizacja projektu

| Finansowanie zadania | Źródło 1 | Źródło 2 | Źródło 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Budżet Gminy | Środki UE | Darowizny mieszkańców |
| Budowa wodociągu grupowego w miejscowości Szczepanowice | 700.000 | 1.800.000,- | 100.000,- |
| Razem | 700.000,- | 1.800.000,- | 100.000,- |

Karta  zadania nr 12

1. Tytuł zadania

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczepanowice

2. Miejsce realizacji zadania

Gmina Pleśna, powiat tarnowski, województwo małopolskie - miejscowość Szczepanowice

3. Uzasadnienie zadania

Nieuporządkowana gospodarka ściekowa gminy zmniejsza jej atrakcyjność zarówno turystyczną jak i inwestycyjną. Powoduje zwiększenie stopnia zanieczyszczenia wód powierzchniowych i środowiska. Zlikwidowanie zaniedbań w ochronie środowiska ma szczególne znaczenie dla rozwoju gminy.

4. Opis zadania

Planowa inwestycja to budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczepanowice i podłączenie jej do oczyszczalni ścieków w Rzuchowej.

5. Cele zadania wraz ze wskaźnikami osiągnięć

| Cele | Wskaźniki osiągnięć | Źródła informacji | Założenia |
| --- | --- | --- | --- |
| Cel strategiczny |
| Budowa infrastruktury sanitacyjnej oraz regulacja gospodarki odpadami | Wskaźnik oddziaływania: Liczba osób korzystających z sieci kanalizacyjnej | Sprawozdania z zakładu budżetowego – ZGK | Umożliwienie wzrostu budownictwa mieszkaniowego i rozwoju działalności gospodarczej |
| Cel operacyjny |
| Zwiększenie ilości gospodarstw wiejskich i przedsiębiorstw objętych sieciowym systemem zagospodarowania ścieków komunalnych | Wskaźnik produktu: Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej Wskaźnik rezultatu: Liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci kanalizacyjnej | Sprawozdania z realizacji inwestycji, przedstawiane przez Wójta Gminy Dane uzyskane z ZGK | Poprawa infrastruktury technicznej na terenie gminy |
| Wkład: |
| 10.000.000,- |  |  |  |

6. Beneficjenci zadania

Gmina Pleśna – mieszkańcy gminy, przedsiębiorcy, potencjalni inwestorzy, turyści.

7. Zasady wdrażania zadania

Projekt realizowany będzie zgodnie harmonogramem prac, który będzie głównym załącznikiem umowy z wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze przetargu. Inwestycja jest przyjęta do realizacji Uchwałą Rady Gminy, Gmina jest inwestorem, po zakończeniu i odbiorze inwestycji podpisane zostaną odpowiednie umowy o dostawę wody z poszczególnymi odbiorcami.

8. Harmonogram realizacji zadania

| Zadania | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczepanowice | X | X | X | X | X | X | X |

9. Finansowa realizacja projektu

| Finansowanie zadania | Źródło 1 | Źródło 2 | Źródło 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Budżet Gminy | Środki UE | Darowizny mieszkańców |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczepanowice | 2.800.000 | 7.000.000,- | 200.000,- |
| Razem | 2.800.000,- | 7.000.000,- | 200.000,- |

Karta  zadania nr 13

1. Tytuł zadania

Odbudowa dróg gminnych Łowczówek, Lichwin, Rzuchowa

2. Miejsce realizacji zadania

Miejscowość Łowczówek, Lichwin, Rzuchowa - Gmina Pleśna, powiat tarnowski, województwo małopolskie

3. Uzasadnienie zadania

Polepszenie jakości funkcjonowania transportu publicznego i prywatnego na drogach gminnych. Zwiększenie atrakcyjności terenów w celu pozyskania potencjalnych inwestorów i podniesienia walorów turystycznych gminy.

4. Opis zadania

Zostanie wykonane wzmocnienie istniejącej podbudowy, położenie nawierzchni asfaltowych , betonowych, obsypanie poboczy , regulacja rowów odwadniających wraz z ułożeniem korytek, wymiana i ułożenie przepustów.

5. Cele zadania wraz ze wskaźnikami osiągnięć

| Cele | Wskaźniki osiągnięć | Źródła informacji | Założenia |
| --- | --- | --- | --- |
| Cel strategiczny |
| Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej | Wskaźnik oddziaływania: Liczba pojazdów korzystających z drogi (w okresie 1 roku) | Pomiary przeprowadzane przez pracowników Urzędu Gminy | Warunkiem uzyskania celu będzie posiadanie środków finansowych na modernizację dróg |
| Cel operacyjny |
| Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, skrócenie czasu przejazdu, polepszenie jakości funkcjonowania transportu publicznego | Wskaźnik produktu: Długość nowowybudowanych dróg gminnych Wskaźnik rezultatu: Skrócenie czasu przejazdu między dwoma punktami | Pomiary przeprowadzane przez pracowników Urzędu Gminy | Cel uzależniony od wielkości pozyskanych środków w ramach SAPARD |
| Wkład: |
| 400.000,- |  |  |  |

6. Beneficjenci zadania

Gmina Pleśna – mieszkańcy gminy, przedsiębiorcy, potencjalni inwestorzy, turyści.

7. Zasady wdrażania zadania

Bezpośrednim odpowiedzialnym za wdrożenie projektu jest Wójt gminy – pośrednio Referat ds. Inwestycji. Wykonawcy robót i usług zostaną wybrani w trybie postępowania o zamówienia publiczne

8. Harmonogram realizacji zadania

| Zadania | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odbudowa dróg gminnych Łowczówek, Lichwin, Rzuchowa | X | X | X | X | X | X | X |

9. Finansowa realizacja projektu

| Finansowanie zadania | Źródło 1 | Źródło 2 | Źródło 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Budżet Gminy | SAPARD |  |
| Odbudowa dróg gminnych Łowczówek, Lichwin, Rzuchowa | 122.000 | 278.000 |  |
| Razem | 122.000 | 278.000 |  |

Karta  zadania nr 14

1. Tytuł zadania

Modernizacja i rozbudowa ORW „RELAKS” w Łowczówku

2. Miejsce realizacji zadania

Miejscowość Łowczówek - Gmina Pleśna, powiat tarnowski, województwo małopolskie

3. Uzasadnienie zadania

Na terenie gminy – miejsca atrakcyjnego pod kątem turystyki słabo rozwinięta jest infrastruktura turystyczna. Realizacja zadania ma na celu utworzenie centrum turystycznego w miejscowości Łowczówek z dobrze rozwiniętą bazą gastronomiczną i ośrodkiem rekreacyjnym.

4. Opis zadania

Remont i rozbudowa budynków ORW „Relaks”, zagospodarowanie terenu wokół ośrodka, ułożenie chodników spacerowych, budowa placu zabaw dla dzieci, budowa amfiteatru, posadzenie krzewów ozdobnych i założenie oświetlenia.

5. Cele zadania wraz ze wskaźnikami osiągnięć

| Cele | Wskaźniki osiągnięć | Źródła informacji | Założenia |
| --- | --- | --- | --- |
| Cel strategiczny |
| Rozwój bazy turystycznej | Wskaźnik oddziaływania: Liczba osób regularnie korzystających z obiektów edukacyjno-sportowych (po 2 latach) | Dane gromadzone przez pracowników Urzędu Gminy | Warunkiem uzyskania celu będzie posiadanie środków finansowych |
| Cel operacyjny |
| Wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturowej poprze budowę i poprawę stanu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej | Wskaźnik produktu: Zmodernizowany obiekt infrastruktury rekreacyjno-sportowej Wskaźnik rezultatu: Liczba turystów odwiedzających gminę | Dane gromadzone przez pracowników Urzędu Gminy | Cel uzależniony od wielkości pozyskanych środków |
| Wkład: |
| 400.000,- |  |  |  |

6. Beneficjenci zadania

Gmina Pleśna – mieszkańcy gminy, przedsiębiorcy, potencjalni inwestorzy, turyści.

7. Zasady wdrażania zadania

Bezpośrednim odpowiedzialnym za wdrożenie projektu jest Wójt gminy – pośrednio Referat ds. Inwestycji. Wykonawcy robót i usług zostaną wybrani w trybie postępowania o zamówienia publiczne

8. Harmonogram realizacji zadania

| Zadania | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modernizacja i rozbudowa ORW „RELAKS” w Łowczówku | X | X | X | X | X | X | X |

9. Finansowa realizacja projektu

| Finansowanie zadania | Źródło 1 | Źródło 2 | Źródło 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Budżet Gminy | Środki UE |  |
| Modernizacja i rozbudowa ORW „RELAKS” w Łowczówku | 350.000 | 1.050.000 |  |
| Razem | 122.000 | 278.000 |  |

# VII. KRYTERIA OKREŚLANIA PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH

Wieloletnie plany inwestycyjne w gminie powinny być układane w oparciu o zestaw kryteriów odzwierciedlających dwie grupy czynników:

- zbieżność danej inwestycji z celami strategicznymi gminy,

- możliwość korzystnego finansowania w danym momencie, w szczególności – dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

W tym celu przyjęto następujący zestaw kryteriów:

- Jak ważne jest zadanie dla społeczności gminy?

- Czy zadanie związane jest z rozwojem gospodarczym gminy?

- Czy inwestycja jest przygotowana pod kątem technicznym i organizacyjnym?

- Jakie są możliwości sfinansowania inwestycji?

- Czy inwestycja jest dofinansowana ze środków poza budżetowych?

- Czy inwestycja wpłynie korzystnie na wizerunek i promocję gminy?

Na podstawie ważności poszczególnych kryteriów określono zadania priorytetowe, wyznaczone do realizacji w latach 2004-2006. Zadania przedstawione do realizacji w latach późniejszych wymagają odpowiedniego ich przygotowania.

W załącznikach przedstawiono opisy poszczególnych zadań inwestycyjnych jako tzw. „karty projektów” z podanymi źródłami finansowania uporządkowanymi wg hierarchii ważności dla potrzeb rozwoju Gminy Pleśna.

# VIII. SYSTEM WDRAŻANIA

Wdrożenie obejmować będzie następujące etapy:

Przyjęcie Planu Rozwoju Lokalnego przez Radę Gminy Pleśna w formie uchwały

Realizacja poszczególnych zadań

Odpowiedzialni za wdrażanie planu:

- odpowiedzialni za wdrażanie planu – Wójt Gminy Pleśna

- koordynacja realizacji planu – sekretarz Gminy Plesna

- realizacja kierunków strategicznych – kierownicy odpowiednich komórek (referatów Urzędu Gminy)

- realizacja zadań – pracownicy referatów lub innych komórek Urzędu Gminy zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

# IX. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Proces monitoringu będzie polegał na systematycznym zbieraniu i analizowaniu informacji ilościowych i jakościowych na temat wdrażania programu i realizacji poszczególnych zadań. Koordynatorem procesu monitoringu będzie Sekretarz Gminy. Monitoring bieżący będzie prowadzony przez osoby odpowiedzialne za wdrażanie poszczególnych elementów planu. Spotkania konsultacyjne dotyczące realizacji poszczególnych zadań będą się odbywać raz na kwartał pod kierunkiem Sekretarza. W spotkaniach będą uczestniczyć kierownicy odpowiedzialni za realizację poszczególnych zadań oraz przedstawiciele Komisji Rady Gminy Pleśna. Spotkanie podsumowujące dotyczące realizacji całego programu będzie się odbywać z udziałem Wójta Gminy Pleśna w czwartym kwartale danego roku. Wójt Gminy Pleśna będzie przedstawiał stopień realizacji planu i zadań na konsultacjach społecznych (zebraniach wiejskich). Spotkanie sprawozdawcze przed Radą Gminy Pleśna przedstawi Wójt na koniec danego roku. Rada Gminy Pleśna dokona oceny stopnia realizacji planu zgodnie z założeniami ujętymi w harmonogramie czasowym.

Promocja planu obejmować będzie publikacje w lokalnej gazecie „Pogórze”. Sołtysi i radni otrzymają informację o głównych założeniach i zadaniach realizowanych w ramach planu rozwoju. Informacje o stopniu realizacji planu będą przekazywane podczas zebrań sołeckich.