| Załącznik Nr 2 do umowy - HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY |
| --- |
| ZAKRES | CZAS WYKONANIA | PŁATNOŚĆ |
| Część I – Opracowanie Ekofizjografii dla Gminy Łabowa Opracowanie ekofizjograficzne zawierające aktualne informacje o środowisku należy sporządzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych z uwzględnieniem obszarów wymagających szczegółowego rozpoznania (obszary osuwiskowe, obszary zalewowe), przy czym część graficzną opracowania należy sporządzić na aktualnych mapach topograficznych w skali1:10000. Część II – Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa Etap 1 Przekazanie Zamawiającemu ogłoszenia oraz obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium, z określeniem formy, terminu składania wniosków.Publikacjaogłoszeniaw prasielokalnej przezWykonawcę. przekazanie zawiadomień o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania Studium do instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania wrazz ustaleniem ich adresów, dokonanie analizy istniejącego stanu zagospodarowania oraz zebranie i opracowanie innych materiałów wyjściowych niezbędnych dla opracowania projektu Studium, w tym analiza projektowanych inwestycji wynikających z planów zagospodarowania przestrzennego województwa; analiza materiałów, opracowań, dokumentów oraz aktów samorządowych gminy, powiatu oraz województwa oraz innych dokumentów niezbędnych do opracowania projektu Studium, udział w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany studium z mieszkańcami gminy we wskazanych przez Zamawiającego sołectwach oraz udzielanie stosownych informacji i wyjaśnień, opracowanie wykazu wniosków złożonych na podstawie art.11 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z propozycją sposobu ich rozpatrzenia. | 8 miesięcy | 20% wynagrodzenia brutto |
| Etap 2 przygotowanie projektu Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zgodnie z zakresem i stopniem szczegółowości informacji wymaganych w prognozie, uzgodnionym z właściwymi organami. Przedłożenie Zamawiającemu projektu Studium do zaopiniowania przez Gminną Komisję Architektoniczno Urbanistyczną, Przygotowanie wystąpień do instytucji opiniujących i uzgadniających projekt Studium oraz prognozę oddziaływania na środowisko. Przygotowanie wykazu uzyskanych opinii i uzgodnień projektu Studium wraz z analizą i propozycją sposobu i zakresu ich uwzględnienia, Przygotowanie zmian w projekcie Studium i odpowiednio w prognozie oddziaływania na środowisko, wynikających z uzyskanych opinii i uzgodnień. | 4 miesiące | 30 % wynagrodzenia brutto |
| Etap 3 Przekazanie do wyłożenia do publicznego wglądu projektu Studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko, a także przygotowanie materiałów do publikacji projektu Studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko na stronach internetowych gminy (koszt Wykonawcy). Przekazanie obwieszczenia (ogłoszenia) o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko, publikacja w prasie lokalnej przez Wykonawcę Udział w przeprowadzeniu dyskusji publicznej nad przyjętymi w tym projekcie Studium rozwiązaniami wraz ze sporządzeniem protokołu z przeprowadzonej dyskusji. analiza i przygotowanie wykazu uwag wniesionych do projektu Studium wyłożonego do publicznego wglądu (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko),z propozycją ich rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem. wprowadzenie ewentualnych zmian w opracowaniu wynikającychz uwzględnienia wniesionych uwag, prezentacja projektu studium podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, wprowadzenie ewentualnych zmian do Studium z uwzględnieniem ponowienia czynności proceduralnych. | 8 miesięcy | 30 % wynagrodzenia brutto |
| Etap 4: przekazanie do przedłożenia Radzie Gminy projektu Studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag, o których mowa w art.11 pkt.9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przekazanie projektu uchwały rady gminy w sprawie uchwalenia Studium, a także przygotowanie dokumentów i załączników do projektu uchwały, dotyczących rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu Studium, z uzasadnieniem faktycznym i prawnym, sporządzenie podsumowania i uzasadnienia wynikającego z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przekazanie kompletu dokumentów zgodnie z art.12 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do przekazania Wojewodzie w celu oceny ich zgodności z przepisami prawa, przygotowanie odpowiedzi i wyjaśnień na ewentualne zapytania Wojewody łącznie z uzupełnieniem dokumentacji planistycznej w zakresie wymaganym przez Wojewodę. wdrożenie Studium w wersji cyfrowej do systemu informacji przestrzennej przyjętego przez gminę (koszt Wykonawcy). przekazanie sumarycznego zestawienia powierzchni poszczególnych przeznaczeń określonych w studium. | 4 miesiące | 20% wynagrodzenia brutto |
| Podsumowanie | 24 miesięcy | 100% |